Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципальных заданий учреждениями Лукояновского муниципального округа за 2023 год.

Отрасль «Образование»

В 2023 году на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области по отрасли «Образование» в сферах «Образование» и «Молодежная политика» населению предоставлялись следующие  услуги:

- Реализация дополнительных общеразвивающих  программ;

- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств «Народные инструменты»;

- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств «Декоративно-прикладное творчество»;

4. Организация отдыха детей и молодежи;

5. Присмотр и уход;

6. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования;

7. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

8. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

9. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

Общее количество муниципальных учреждений Лукояновского муниципального округа Нижегородской области по отрасли «Образование» предоставляющих вышеперечисленные услуги составило 22 бюджетных учреждений, в том числе:

1. Дошкольные учреждения – 10

2. Общеобразовательные учреждения 9

3.Учреждения дополнительного образования– 3

(МБУ ДО «Дом детского творчеств», МБУ ДО ООЦ «Лесная сказка», МБУ ДО «Лукояновская ДШИ»).

Всем учреждениям отрасли «Образование» в 2023 году были установлены муниципальные задания в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредительными документами и в соответствии с и утвержденным перечнем муниципальных услуг.

Ежеквартально муниципальные учреждения отчеты о выполнении муниципального задания предоставляли в соответствии с переданными полномочиями учредителя, в отношении выполнения муниципального задания,  управлению образования Лукояновского муниципального округа.

Сводные отчеты квартальные и за год о выполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в разрезе муниципальных услуг (выполнение работ) управлением образования предоставлялись в финансовое управление Лукояновского муниципального округа.

Учреждениям дополнительного образования и общеобразовательным учреждениям муниципальными заданиями установлены допустимые (возможные) отклонения -10% от показателей качества муниципальных услуг (работ) в пределах которых муниципальные задания считаются выполненными.

Дошкольным учреждениям муниципальными заданиями предусмотрены допустимые (возможные) отклонения -18% от установленных показателей качества муниципальных услуг (работ) в пределах которых муниципальные задания считаются выполненными.

Учреждениями муниципальные задания за 2023 год по показателям качества выполнены без отклонения (Приложение 1).

Учреждениями муниципальные задания за 2023 год по показателям объема выполнены в  пределах установленного допустимого (возможного) отклонения (Приложение 2).

Отклонение фактического значения показателей объема от утвержденных в муниципальных заданиях (в пределах допустимого (возможного) отклонения) произошли:

1. В слуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», ее предоставляют МБУ ДО «Дом детского творчества» и МБУ ДО «Лукояновская ДШИ». Изменение в МБУ ДО «Лукояновская ДШИ»: число человеко-часов пребывания утверждено в муниципальном задании – 44700 чел./час., исполнен на отчетную дату 45487 чел./час., выполнено на 101,8 %.  МБУ ДО «ДДТ» выполнение составило 100% (при плане 51984 чел./час., факт \51984 чел./час.).

2. В услуге  «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств «Народные инструменты», ее предоставляет МБУ ДО «Лукояновская ДШИ». Утверждено в муниципальном задании 7400 чел./час. , исполнен  на отчетную дату 8140 чел./час., выполнено на 110% (отклонение  +10%).

3. В услуге  «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств «Декоративно-прикладное творчество», ее предоставляет МБУ ДО «Лукояновская ДШИ». Утверждено в муниципальном задании 6400 чел./час., исполнен  на отчетную дату 7040чел./час., выполнено на 110% (отклонение  +10%).

4. В услуге «Организация отдыха детей и молодежи», ее предоставляет МБУ ДО ООЦ «Лесная Сказка». В отношении данной услуги отклонение объема выполненного муниципального задания в пределах допустимого и составляет 107,5% (при плане 20160 чел./час., факт 21672 чел./час.).

5. В услугах  «Присмотр и уход» и «Реализация основных бщеобразовательных программ дошкольного общего образования» от 1-3 лет. На территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области услуги предоставляют 10 детских дошкольных учреждений. В детских садах, зафиксированное отклонение объема выполненного муниципального задания от запланированного, в диапазоне   от -14,3% до +53,3% (в пределах допустимого), это произошло ввиду изменения количества детей в течение года. В МБОУ №4 «Дюймовочка» при плане 14 чел., факт составил 12 чел.(отклонение от плана в ясельной группе). В МБОУ №8 «Березка» при плане 15 чел., факт составил 23 чел.  Уменьшение количества детей  и увеличение произошло в основном из-за переезда родителей и детей в другое место жительства.

6.В услугах  «Присмотр и уход» и «Реализация основных бщеобразовательных программ дошкольного общего образования» от 3-8 лет. На территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области услуги предоставляют 10 детских дошкольных учреждений. В детских садах, зафиксированное отклонение объема выполненного муниципального задания от запланированного, в диапазоне от -7,9% до +7,4% (в пределах допустимого), это произошло ввиду изменения количества детей в течение года. В МБОУ №4 «Дюймовочка» при плане 76 чел., факт составил 70 чел.. В МБОУ №6 «Солнышко» при плане 121 чел., факт составил 130 чел. Уменьшение количества детей  и увеличение произошло в основном из-за перевода детей в другие учреждения округа.

Услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, среднего общего и основного общего образования на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области выполняют 9 общеобразовательных учреждений.

6.В услуге «Реализация основных общеобразовательных программ начального образования». На территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области услуга предоставляется 9 школьным учреждениям. В школах отклонение объема выполненного муниципального задания от запланированного зафиксировано в диапазоне  от – 8,4% до +12,5% (в пределах допустимого). Изменение  количества обучающихся произошло, в основном в сельских школах, из-за переезда детей в другие населенные пункты и прибытия в течение года учащихся. В МБОУ Ульяновской СШ уменьшилось (план 167чел., факт 153 чел.), а в МБОУ Т-Майджанской ОШ (план 8 чел., факт 9чел.) увеличилось количество учащихся.

7.В услуге «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования». На территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области услуга предоставляется 5 школьным учреждениям. В школах  отклонение составляет от -8,8% до+6,3% (в пределах допустимого). Уменьшение на 8,8% произошло в  МБОУ Лукояновская СШ №1 (план 34 чел., факт 31 чел.), это связано с выбытием учащихся в средние специальные учебные заведения. Увеличение на 6,3% произошло в МБОУ Лукояновская СШ №2 (план 16 чел., факт 17 чел.) в связи с прибытием в течение года детей из других учреждений.

8.В услуге «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования». На территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области услуга предоставляется 9 школьным учреждениям. В школах отклонение составляет от -2,5% до +1,8% (в пределах допустимого), что связано с выбытием  учеников из одних школ и прибытием  в другие, сменой места жительства. В МБОУ Разинская СШ уменьшилось (план 79чел., факт 77 чел.), а в МБОУ Ульяновская СШ (план 226 чел., факт 230 чел.) увеличилось количество учащихся.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения показателей объема муниципальных услуг, установленных муниципальными заданиями, исполнены в утвержденной сумме бюджетных ассигнований. (Приложение 3).

В 2023 году по учреждениям образования и предоставляемым ими услугам замечание к качеству муниципальной услуги зафиксировано в одном учреждении (Приложение №4).

По предоставляемой услуге  «Реализация основных общеобразовательных программ начального образования» было одно обращение (устное) в МБОУ Лукояновской СШ №1 по снабжению детей начальных классов рабочими тетрадями. Проведено одно контрольное мероприятие, в результате которого вопрос был решен.

В рамках проведения НОК (независимая оценка качества) представления услуг в сфере образования по всем муниципальным услугам проводилось анкетирование (опрос), в котором участвовало 480 опрошенных  родителей. Число давших отрицательную оценку качества равно 0.

Изучение удовлетворенности условиями и качеством предоставляемых услуг в отрасли «Образование» родителями (законными представителями)  проводится 1 раз в 3 года методом анкетирования. В 2023 году обоснованных жалоб от потребителей услуг не поступало.

Замечания к качеству муниципальных услуг (работ) от потребителей по результатам проведения контрольных мероприятий и социологического опроса не зафиксированы.

Удовлетворенность муниципальными услугами в целом составила 100%.

Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципальных заданий учреждениями Лукояновского муниципального округа за 2023 год.

Отрасль «Средства массовой информации»

В 2023 году на территории Лукояновского муниципального округа населению оказывались услуги по информированию населения Лукояновского округа о деятельности органов муниципальной власти, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость, путем производства и выпуска печатных средств массовой информации одним учреждением – Муниципальным автономным учреждением «Редакция газеты «Лукояновская правда».

Учреждению в 2023 году было установлено муниципальное задание на осуществление муниципальной работы «Осуществление издательской деятельности».

Ежеквартально учреждением предоставлялись учредителю администрации Лукояновского муниципального округа отчет о выполнении муниципального задания.

Сводный отчет (за год) о выполнении муниципального задания муниципальным учреждением в разрезе муниципальных услуг (выполнение работ) предоставлен в финансовое управление Лукояновского муниципального округа.

Муниципальным заданием предусмотрено допустимое (возможное) отклонение -10% от установленного показателя качества муниципальной услуги (работы) в пределах которого муниципальное задание считается выполненным.  Учреждением муниципальное задание за 2023 год выполнено без отклонения (Приложение 1).

Муниципальным заданием предусмотрено допустимое (возможное) отклонение -10% от установленного показателя объема муниципальной услуги (работы) в пределах которого муниципальное задание считается выполненным.  Учреждением муниципальное задание за 2023 год выполнено на 100%: количество номеров - план 45шт., факт 45шт. (Приложение 2).

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения показателей объема муниципальных работ, установленных муниципальными заданиями, исполнены в утвержденной сумме бюджетных ассигнований (Приложение 3).

Замечания к качеству муниципальных услуг (работ) от потребителей по результатам проведения контрольных мероприятий и социологического опроса не зафиксированы (Приложение 4).

Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципальных заданий учреждениями Лукояновского муниципального округа за 2023 год.

Отрасль «Физкультура и спорт»

На территории Лукояновского муниципального округа находится одно бюджетное учреждение - МБУ «Центр физической культуры и массового спорта Лукояновского муниципального округа Нижегородской области»,

Учреждениям в 2023 году было установлено муниципальное задание на оказание муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» населению округа.

Ежеквартально учреждением предоставлялись учредителю администрации Лукояновского муниципального округа отчет о выполнении муниципального задания.

Сводный отчет (за год) о выполнении муниципального задания муниципальным учреждением в разрезе муниципальных услуг (выполнение работ) предоставлен в финансовое управление Лукояновского муниципального округа.

Муниципальным заданием предусмотрено допустимое (возможное) отклонение -10% от установленного показателя качества муниципальной услуги (работы) в пределах которого муниципальное задание считается выполненным.  Учреждением муниципальное задание за 2023 год выполнено без отклонения (Приложение 1).

Муниципальным заданием предусмотрено допустимые (возможные) отклонения -10% от установленных показателей объема муниципальной услуги (работы) в пределах которых муниципальное задание считаются выполненным.  Учреждением муниципальное задание за 2023 год выполнено (Приложение 2).

В МБУ «Центр физической культуры и массового спорта Лукояновского муниципального округа» исполнено: план 277 шт. факт 269 шт. (97,1%)

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения показателей объема муниципальных работ, установленных муниципальным заданием, исполнено в утвержденной сумме бюджетных ассигнований (Приложение 3).

Замечания к качеству муниципальных услуг (работ) от потребителей по результатам проведения контрольных мероприятий и социологического опроса не зафиксированы (Приложение 4).

Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципальных заданий учреждениями Лукояновского муниципального округа за 2023 год.

Отрасль «Культура»

На территории Лукояновского муниципального округа находится 6 бюджетных учреждения культуры:

1.МБУК «Лукояновский краеведческий музей»

2.ММБУК «Централизованная библиотечная система»

3.МБУК «Многофункциональный культурный центр «Железнодорожник»»

4.МБУК «Окружной организационно-методический центр»

5.МАУ «Центр культурного развития»

6.МБУ «Культурно-досуговый Центр рабочего поселка им.Степана Разина».

Всем учреждениям культуры в 2023 году были установлены муниципальные задания на оказание услуг (работ) населению округа, в том числе:

- услуги:

1.Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.

2.Организация и проведение мероприятий.

3.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.

- работы:

1.Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов.

2.Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций.

3.Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

Ежеквартально муниципальные учреждения культуры  предоставляли отчеты о выполнении муниципального задания главному распорядителю бюджетных средств – Отделу культуры и спорта Лукояновского муниципального округа, администрации р.п.им.Степана Разина Лукояновского муниципального округа.

Сводные квартальные и за год отчеты о выполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в разрезе муниципальных услуг (выполнение работ) отделом культуры и спорта  предоставлялись в финансовое управление Лукояновского муниципального округа.

Муниципальными заданиями предусмотрено допустимые (возможные) отклонения 10% от установленных показателей объема и показателей качества муниципальных услуг (работ) в пределах которых муниципальные задания считаются выполненными.

Выполнение муниципальных услуг по показателям качества и объема:

1.Муниципальная услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.

Услугу предоставляют МБУК «МКЦ «Железнодорожник» и МБУК «Лукояновский краеведческий музей».

Показатели  качества  (Приложение 1):

- «Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период».  В учреждении МБУК «Многофункциональный культурный центр «Железнодорожник» - утвержден в муниципальном задании 645ед., выполнен показатель 700ед., что составляет 108,5% от запланированного. В МБУК «Лукояновский краеведческий музей» утвержден в муниципальном задании 750ед., выполнено 750ед., что составляет 100%.

Показатели  объёма  (Приложение 2):

- «Число посетителей»  в МБУК «Лукояновский краеведческий музей» сторону уменьшения  на 0,6%,  утвержден в муниципальном задании 4515чел., выполнено 4488чел., что составляет 99,4%. МБУК «Многофункциональный культурный центр «Железнодорожник» - выполнен на 100%, в муниципальном задании 1150чел., выполнено 1150чел..

2.Муниципальная услуга «Организация и проведение мероприятий».

Услугу предоставляет МБУК «Окружной организационно-методический центр», МАУ ««Центр культурного развития» и МБУ «Культурно-досуговый центр рабочего поселка им.Степана Разина».

Показатели качества (Приложение 1):

МБУК «Окружной организационно-методический центр»:

- «Динамика количества мероприятий». В сторону увеличения  на 10%, утвержден в муниципальном задании  1,0%, выполнен показатель 1,1(110%);

- «Количество проведенных мероприятий». В сторону увеличения на 10%, утвержден в муниципальном задании –3203шт., выполнен показатель -3523шт, что составляет 110%;

- «Динамика количества участников».  В сторону увеличения на 10%, утвержден в муниципальном задании – 1,0%, выполнен показатель 1,1%, что составляет 110%;

- «Количество участников». В сторону увеличения на 10%, утвёржден в муниципальном задании – 16015чел., выполнен показатель – 17616чел, что составляет 110%.

МАУ ««Центр культурного развития»:

- «Динамика количества мероприятий». Утвержден в муниципальном задании  1,01%, выполнен показатель 1,01%, что составляет 100%;

- «Количество проведенных мероприятий». В сторону увеличения на 3,1%, утвержден в муниципальном задании –161шт., выполнен показатель -166шт, что составляет 103,1%;

- «Динамика количества участников».  Утвержден в муниципальном задании – 1,01%, выполнен показатель 1,01%, что составляет 100%;

- «Количество участников». В сторону увеличения на 1,7%, утвёржден в муниципальном задании – 6923чел., выполнен показатель – 7039чел, что составляет 101,7%.

Услуга учреждением МБУ «Культурно-досуговый центр рабочего поселка им.Степана Разина». выполнена на 100%

Показатели объема (Приложение 2):

МБУК «Окружной организационно-методический центр»:

- «Количество проведенных мероприятий». В сторону увеличения на 10%, утвержден в муниципальном задании – 4805,5час., выполнен показатель – 5285час, что составляет 110%;

- «Количество проведенных мероприятий». В сторону увеличения на 10%, утвержден в муниципальном задании – 3604человеко-день, выполнен показатель – 3964 человеко-день, что составляет 110%;

- «Количество участников мероприятий». В сторону увеличения на 10%, утвержден в муниципальном задании – 16015чел., выполнен показатель – 17616чел, что составляет 110%;

- «Количество проведенных мероприятий». В сторону увеличения на 10%, утвержден в муниципальном задании – 3203ед., выполнен показатель – 3523ед, что составляет 110%.

МАУ ««Центр культурного развития»:

- «Количество проведенных мероприятий». В сторону увеличения на 3,1%, утвержден в муниципальном задании – 241,5час., выполнен показатель – 249час, что составляет 103,1%;

- «Количество проведенных мероприятий». В сторону увеличения на 3,1%, утвержден в муниципальном задании – 271,7человеко-день, выполнен показатель – 280,1 человеко-день, что составляет 103,1%;

- «Количество участников мероприятий». В сторону увеличения на 1,7%, утвержден в муниципальном задании – 6923чел., выполнен показатель – 7039чел, что составляет 101,7%;

- «Количество проведенных мероприятий». В сторону увеличения на 3,1%, утвержден в муниципальном задании – 161ед., выполнен показатель – 166ед, что составляет 103,1%.

«Количество участников мероприятий» в МБУК КДЦСР в сторону уменьшения на 2,7% при плановом значении 1400 чел., фактически составил 1362 чел. Число зрителей уменьшилось в виду самоизоляции людей среднего и старшего возраста;

3.Муниципальная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки».

Услугу предоставляют три учреждения округа: ММБУК «Централизованная  библиотечная система», МБУК «Многофункциональный культурный центр «Железнодорожник» и МБУ «Культурно-досуговый центр рабочего поселка им.Степана Разина».

Показатели качества (Приложение 1):

- «Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных)  по сравнению с предыдущим годом». В учреждении ММБУК «Централизованная  библиотечная система» утвержден 26% и выполнен  на 26%, что составляет 100%. В учреждении  МБУК «Многофункциональный культурный центр «Железнодорожник»  утвержден 0,001% выполнен  на 0,001%, что составляет 100%.

Показатель объёма (Приложение 2):

- «Количество посещений». В ММБУК «Централизованная  библиотечная система» утвержден в муниципальном задании на год 212326 ед.,  исполнен  на отчетную дату 212328 ед., что составляет 1008%. В учреждении МБУК «Многофункциональный культурный центр «Железнодорожник»  - план 26153ед., факт 26118ед., что составляет 99,9%. В МБУ «КДЦСР» увеличение на 0,1% от плана (план 46800 ед., факт 46830 ед.).

Выполнение муниципальных работ по показателям качества и объема:

1. Муниципальная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов».

Услугу предоставляют три учреждения района: ММБУК «Централизованная  библиотечная система», МБУК «Многофункциональный культурный центр «Железнодорожник» и МБУ «Культурно-досуговый центр рабочего поселка им.Степана Разина».

Показатели качества (Приложение 1):

- «Количество выполненных работ (количество выданной литературы)»  утвержден в муниципальном задании на год  - 325200 ед., исполнен  на отчетную дату 322082 ед., что составляет 99,04%, это на 0,96%  меньше, чем было запланировано на год (ММБУК «Централизованная  библиотечная система»);

- «Динамика обновляемости объёма фондов библиотек» утвержден в муниципальном задании 2,4%, исполнен на 2,4%, что составляет  100% (МБУК «Многофункциональный культурный центр «Железнодорожник»);

- «Количество новых поступлений» утверждён в муниципальном задании 230ед., исполнен - 230ед., что составляет  100%.  (МБУК «Многофункциональный культурный центр «Железнодорожник»);

- «Обеспеченность библиотечным фондом на 1000 жителей» утвержден в муниципальном задании 0,9%, исполнен на 0,9%, что составляет  100% (МБУК «Многофункциональный культурный центр «Железнодорожник»);

- «Количество выполненных работ (книговыдачи)» утверждён в муниципальном задании 35966ед., исполнен - 35966ед., что составляет  100%.  (МБУК «Многофункциональный культурный центр «Железнодорожник»).

МБУ «Культурно-досуговый центр рабочего поселка им.Степана Разина» выполнил показатели качества на 100%.

Показатели объема (Приложение 2):

- «Количество документов»  утвержден в муниципальном задании на год  222900ед., исполнен  на отчетную дату на 207345ед., что составляет 93%, это на 7%  меньше, чем было запланировано. Уменьшение произошло вследствие  списания библиотечного фонда. (ММБУК «Централизованная  библиотечная система»);

- «Количество документов»  утвержден в муниципальном задании 14020 ед., исполнен  на отчетную дату 14194 ед., что составляет 101,1%. (МБУК «Многофункциональный культурный центр «Железнодорожник»).

- «Количество документов» утвержден в муниципальном задании 42100 ед., исполнено 41699 ед., уменьшение на 1% произошло в связи с списанием ветхого книжного фонда (МБУ «Культурно-досуговый центр рабочего поселка им.Степана Разина»).

2. Муниципальная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций».

Работу выполняет МБУК «Лукояновский краеведческий музей».

Показатели качества (Приложение 1):

-  «Уровень удовлетворенности услугой» исполнен на 100%.

- «Количество выполненных работ (предметов, внесенных в электронный каталог за отчетный год)» утвержден в муниципальном задании на год  50 ед., исполнен  на отчетную дату 50 ед., что составляет 100%.

Показатели объема (Приложение 2):

- «Учет, хранение, охрана, обеспечение сохранности, научное изучение и описание музейных предметов и музейных коллекций, ведение электронных баз данных» (количество предметов)  утвержден в муниципальном задании на год   5110ед., исполнено 5110ед.,  что составляет 100%.

3. Муниципальная работа «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества».

Работу предоставляют МБУК «Многофункциональный культурный центр «Железнодорожник» и МБУ «Культурно-досуговый центр рабочего поселка им.Степана Разина».

Показатели качества (Приложение 1):

В МБУК «Многофункциональный культурный центр «Железнодорожник»:

- «Число участников клубных формирований»  утвержден в муниципальном задании на год  в количестве 330чел., исполнен  на отчетную дату 300чел., что составляет на 90% (один сотрудник находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5лет);

- «Количество конкурсов, в которых принимали участие (межрайонные, областные, всероссийские, межрегиональные)» утвержден в муниципальном задании на год  в количестве 10ед., исполнен  на отчетную дату 10ед., что составляет 100%;

- «Доля пользователей, удовлетворенных условиями и качеством услуги, от общего числа опрошенных» выполнен на 100%;

- «Количество выполненных работ (проведение массовых мероприятий)»

утвержден в муниципальном задании на год  в количестве 230ед., исполнен  на отчетную дату 256ед., что составляет 111,3%.

- «Количество посещений массовых мероприятий» утвержден в муниципальном задании на год  в количестве 23131чел., исполнен  на отчетную дату 23131чел., что составляет 100%.

МБУ «Культурно-досуговый центр рабочего поселка им.Степана Разина» выполнил показатели качества на 100%.

Показатели объема (Приложение 2):

В МБУК «Многофункциональный культурный центр «Железнодорожник»:

- «Количество клубных формирований» утвержден в муниципальном задании на год  в количестве 20 ед., исполнен  на отчетную дату 18 ед., что составляет 90%.

- «Число участников клубных формирований» утвержден в муниципальном задании на год  в количестве 330 ед., исполнен  на отчетную дату 300 ед., что составляет 90,9% (один сотрудник находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5лет).

В МБУ «Культурно-досуговый центр рабочего поселка им.Степана Разина»:

- «Количество клубных формирований» утвержден в муниципальном задании на год  в количестве 12 ед., исполнен  на отчетную дату 12 ед., что составляет 100%.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения показателей объема муниципальных услуг (работ), установленных муниципальными заданиями, исполнены в утвержденной сумме бюджетных ассигнований. (Приложение 3).

Замечания к качеству муниципальных услуг (работ) от потребителей и по результатам проведения контрольных мероприятий в рамках ведомственного и финансового контроля отсутствуют. (Приложение 4).

Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципальных заданий учреждениями Лукояновского муниципального округа за 2023 год.

Отрасль «Общегосударственные вопросы»

На территории Лукояновского муниципального округа находится Муниципальное бюджетное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» (МБУ «МЦБ МУ ЛМО НО») подведомственное финансовому управлению администрации Лукояновского муниципального округа.

Учреждению в 2023 году было установлено муниципальное задание в соответствии с основным видом деятельности, предусмотренным учредительными документами и в соответствии с и утвержденным перечнем муниципальных работ.

На 2023 год МБУ «МЦБ МУ ЛМО НО» установлено муниципальное задание на оказание муниципальной работы:

«Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета».

Муниципальным заданием установлен показатель, характеризующий качество работы «Доля организаций, удовлетворенных качеством работы». В 2023 году показатель качества работы составил 100% (Приложение 1).

Муниципальным заданием установлен показатель, характеризующий объем работы «Количество объектов учета (регистров)». В 2023 году показатель объема работы составил 100% (приложение 2).

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения показателей объема муниципальных работ, установленных муниципальным заданием, исполнено в утвержденной сумме бюджетных ассигнований (Приложение 3).

Замечания к качеству муниципальных услуг (работ) от потребителей по результатам проведения контрольных мероприятий и социологического опроса не зафиксированы (Приложение 4).