| Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПостановлеНИЕ |  |  |  |  |
|  | 17.09.2025 | № | 971-п |  |
| Об утверждении плана мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития Лукояновского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов), бюджета муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов |  |  |  |  |

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 28 июня 2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
статьей 11 Закона Нижегородской области от 3 марта 2015 № 24-З 
«О стратегическом планировании в Нижегородской области», в целях разработки прогноза социально-экономического развития  Лукояновского муниципального округа  Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов, бюджета муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития Лукояновского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов), бюджета муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (далее - план мероприятий).

2. Руководителям структурных подразделений администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области (субъектам бюджетного планирования) обеспечить разработку и представление материалов и документов в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

3. В целях оперативного реагирования на изменения федерального бюджетного законодательства и оптимизации процесса работы по формированию бюджета Лукояновского  муниципального округа Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов, прогноза социально-экономического развития  Лукояновского муниципального округа  Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов, разрешить финансовому управлению администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области корректировать сроки представления документов (материалов), предусмотренные планом мероприятий, и доводить их до ответственных исполнителей.

4. Управлению делами администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном портале администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области.

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2025 года.

# 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника финансового управления администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области 
О.Ю. Маримакову.

| Глава местного самоуправления |  | И.Г. Синцов |
| --- | --- | --- |

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# к постановлению администрации Лукояновского муниципального  округа Нижегородской области

от  17.09.2025   №  971-п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛУКОЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

(НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 И 2028 ГОДОВ),  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2026 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 И 2028 ГОДОВ

| № п/п | Наименование документа (материала) | Ответственный исполнитель | Срок представления (не позднее) | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прогноз доходов от использования муниципальной собственности и продажи муниципального имущества Лукояновского муниципального округа Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов с приложением расчетов к прогнозу | Отдел ОУМИ и ЗР администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | В установленный срок | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |
| 2. | Прогнозная оценка администрируемых доходов на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов с указанием основных параметров расчета | Главные администраторы доходов бюджета | В установленный срок | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |

| 3. | Сведения по сети, штатам и контингентам социальной инфраструктуры в разрезе категорий работников | Субъекты бюджетного планирования | В установленный срок | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Прогнозные значения основных показателей, характеризующих налогооблагаемую базу Лукояновского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2027 годы | Отдел экономики администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | В установленный срок | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |
| 5. | Проведение сверки исходных данных, используемых для формирования модельных бюджетов на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов с Министерством финансов Нижегородской области | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Сентябрь 2025 г. |  |
| 6. | Проведение сверки исходных данных, используемых для формирования межбюджетных отношений на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов с Министерством финансов Нижегородской области | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Сентябрь 2025 г. |  |
| 7. | Лимиты потребления электрической и тепловой энергии, средняя стоимость потребляемой тепловой энергии (Гкал) для муниципальных учреждений и органов местного самоуправления на 2026-2028 годы | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, отдел экономики администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Сентябрь 2025 г. | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |
| 8. | Реестр утвержденных муниципальных программ Лукояновского муниципального округа Нижегородской области и проектов муниципальных программ | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, отдел экономики администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 15 октября 2025 г. | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |
| 9. | Проект постановления администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики в Лукояновском муниципальном округе на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | До 27 октября 2025г. | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |
| 10. | Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета Лукояновского муниципального округа Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 15 октября 2025 г. | Субъекты бюджетного планирования |
| 11. | Методические рекомендации по формированию реестров расходных обязательств на 2026 год на плановый период 2027 и 2028 годов | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 15 октября 2025 г. | Субъекты бюджетного планирования |
| 12. | Согласование дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов с Министерством финансов Нижегородской области | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 14 ноября 2025 г. |  |
| 13. | Прогнозные предельные объемы ассигнований на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов в разрезе субъектов бюджетного планирования | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 30 октября 2025 г. | Субъекты бюджетного планирования |
| 14. | Бюджетные заявки и обоснования бюджетных ассигнований на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Субъекты бюджетного планирования | 6 ноября 2025 г. | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |
| 15. | Формирование проектов муниципальных заданий и проектов нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Субъекты бюджетного планирования | 6 ноября 2025 г. |  |
| 16. | Предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Субъекты бюджетного планирования | 6 ноября 2025 г. | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |
| 17. | Формирование проекта бюджета Лукояновского муниципального округа Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 10 ноября 2025 г. |  |
| 18. | Проекты постановлений администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области о внесении изменений в муниципальные программы | Муниципальные заказчики-координаторы муниципальных программ | 10 ноября 2025 г. | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |
| 19. | Проект решения Совета депутатов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области «О бюджете Лукояновского муниципального округа Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 13 ноября 2025 г. | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |
| 20. | Уточненные предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Субъекты бюджетного планирования | В течение 15 дней после принятия решения о бюджете муниципального округа | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |
| 21. | Паспорта (проекты паспортов) муниципальных программ Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, финансируемых в 2026 -2028 годах | Муниципальные заказчики-координаторы муниципальных программ | 13 ноября 2025 г. | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |
| 22. | Прогноз социально-экономического развития Лукояновского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2026 год и на период до 2028 года) | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | до 15 ноября 2025 г. | Совет депутатов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |
| 23. | Проект решения Совета депутатов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области «О бюджете муниципального округа Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | до 15 ноября 2025 г. | Совет депутатов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |
| 24. | Сводный предварительный (плановый) реестр расходных обязательств Лукояновского муниципального округа Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028годов | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 15 ноября 2025 г. | Совет депутатов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |
| 25. | Основные направления бюджетной и налоговой политики в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | до 15 ноября 2025 г. | Совет депутатов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |
| 26. | Опубликование проекта решения «О бюджете муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области – в сети «Интернет», Совет депутатов – в газете «Лукояновская правда» | до 20 ноября 2025 г. | Совет депутатов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |
| 27. | Проведение публичных слушаний по проекту решения «О бюджете муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | до 20 декабря 2025г |  |