| Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| постановлениЕ |  |  |  |
| 12.02. | 2025 | № | 147-п |
| Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов |  |  |  |

В соответствии с постановлением администрации Лукояновского муниципального района от 17.10.2022 №645-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лукояновского муниципального округа» и в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Лукояновского муниципального округа Нижегородской области», утвержденной постановлением администрации Лукояновского муниципального района от 27.12.2022 №883-п, администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном портале администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления сельского хозяйства администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области Щуркова Александра Васильевича.

| Глава местного самоуправления |  | И.Г. Синцов |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Лукояновского муниципального

округа Нижегородской области

от 12.02.2025 № 147-п

План реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок * |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  |  | Финансирование на 2025 год тыс. руб. |  |  |  | Финансирование на 2026 год тыс. руб. |  |  |  | Финансирование на 2027 год тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | 2025 | 2026 | 2027 | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области» |  | 2025 | 2027 |  |  |  | 32806,4 | 4799,8 | 0 | 612050 | 36309 | 4851,8 | 0 | 612050 | 34966,3 | 4851,8 | 0 | 612050 |
| Основное мероприятие 1.1. Расширение посевов сельскохозяйственных культур |  | 2025 | 2027 | X | X | X | 14271,1 | 2959,9 | 0 | 520545 | 13090,9 | 3011,9 | 0 | 520545 | 13367,7 | 3011,9 | 0 | 520545 |
| Мероприятие 1.1.1Расширение посевов под картофелем и овощами | Сельхозпредприятия округа | 2025 | 2027 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.2 расширение посевов под зерновыми культурами | Сельхозпредприятия округа | 2025 | 2027 | Ежегодно увеличение на 10% | Ежегодно увеличение на 10% | Ежегодно увеличение на 10% | 9989 | 2072 | 0 | 385200 | 9163,6 | 2108 | 0 | 385200 | 9357 | 2108 | 0 | 385200 |
| Мероприятие 1.1.3 расширение посевов под масличными культурами | Сельхозпредприятия округа | 2025 | 2027 | Ежегодно увеличение на 5% | Ежегодно увеличение на 5% | Ежегодно увеличение на 5% | 4282,1 | 887,9 | 0 | 135345 | 3927,3 | 903,9 | 0 | 135345 | 4010,7 | 903,9 | 0 | 135345 |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение сортообновления сельскохозяйственных культур |  | 2025 | 2027 |  |  |  | 1142,7 | 1839,9 | 0 | 7005 | 1197,4 | 1839,9 | 0 | 7005 | 1285,5 | 1839,9 | 0 | 7005 |
| Мероприятие 1.2.1. Приобретение элитных семян зерновых культур | Сельхозпредприятия округа | 2025 | 2027 | Доведение посевов элиты до 15% | Доведение посевов элиты до 15% | Доведение посевов элиты до 15% | 800 | 1288 | 0 | 5180 | 838 | 1288 | 0 | 5180 | 898 | 1288 | 0 | 5180 |
| Мероприятие 1.2.2. Приобретение элитных семян масличных культур | Сельхозпредприятия округа | 2025 | 2027 | Доведение посевов элиты до 15% | Доведение посевов элиты до 1%5 | Доведение посевов элиты до 15% | 342,7 | 551,9 | 0 | 1825 | 359,4 | 551,9 | 0 | 1825 | 387,5 | 551,9 | 0 | 1825 |
| Основное мероприятие 1.3. Обновление сельскохозяйственной техники |  | 2025 | 2027 |  |  |  | 16075,9 | 0 | 0 | 84500 | 20604 | 0 | 0 | 84500 | 18996,4 | 0 | 0 | 84500 |
| Мероприятие 1.3.1. Обновление зерносушильного и зерноочистительного оборудования | Сельхозпредприятия округа | 2025 | 2027 | Довести коэффициент обновления до 10% | Довести коэффициент обновления до 10% | Довести коэффициент обновления до 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7750 |  | 0 | 0 | 6850 |
| Мероприятие 1.3.2. Обновление самоходной и прицепной сельскохозяйственной техники | Сельхозпредприятия округа | 2025 | 2027 | Довести коэффициент обновления до 10% | Довести коэффициент обновления до 10% | Довести коэффициент обновления до 10% | 16075,9 | 0 | 0 | 84500 | 20604 | 0 | 0 | 76750 | 18996,4 | 0 | 0 | 77650 |
| Основное мероприятие 1.4. Поддержка кадрового потенциала в отрасли растениеводства |  | 2025 | 2027 |  |  |  | 1316,7 |  | 0 | 0 | 1316,7 | 0 | 0 | 0 | 1316,7 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.4.1. поддержка работающих и обучающихся молодых специалистов | Сельхозпредприятия округа | 2025 | 2027 | 1 | 1 | 1 | 1050,4 |  |  |  | 1050,4 |  |  |  | 1050,4 |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.2. поддержка обучающихся студентов | Сельхозпредприятия округа | 2025 | 2027 | 1 | 1 | 1 | 266,3 |  |  |  | 266,3 |  |  |  | 266,3 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие животноводства в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области» |  | 2025 | 2027 |  |  |  | 4874,1 | 1834,3 | 0 | 108205 | 5796,7 | 1834,3 | 0 | 108205 | 5737,6 | 1834,4 | 0 | 108205 |
| Основное мероприятие 2.1. Стабилизация и увеличение поголовья КРС |  | 2025 | 2027 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 28300 | 0 | 0 | 0 | 28300 | 0 | 0 | 0 | 28300 |
| Мероприятие 2.1.1. Строительство и реконструкция животноводческих помещений | Сельхозпредприятия округа | 2025 | 2027 | Увеличение поголовья на 10% | Увеличение поголовья на 10% | Увеличение поголовья на 10% | 0 | 0 | 0 | 28300 | 0 | 0 | 0 | 28300 | 0 | 0 | 0 | 28300 |
| Основное мероприятие 2.2. Приобретение и содержание племенных животных |  | 2025 | 2027 |  |  |  | 1748,8 | 0 | 0 | 13420 | 2323,4 | 0 | 0 | 13420 | 2284,2 | 0 | 0 | 13420 |
| Мероприятие 2.2.1. Приобретение племенного молодняка молочной породы | Сельхозпредприятия округа | 2025 | 2027 | Довести поголовье племенных животных до 10% | Довести поголовье племенных животных до 10% | Довести поголовье племенных животных до 10% | 1748,8 | 0 | 0 | 13295 | 2323,4 | 0 | 0 | 13295 | 2284,2 | 0 | 0 | 13295 |
| Мероприятие 2.2.1. Развитие искусственного осеменения КРС | Сельхозпредприятия округа | 2025 | 2027 | Увеличение продуктивности дойного стада до 5000 кг | Увеличение продуктивности дойного стада до 5000 кг | Увеличение продуктивности дойного стада до 5000 кг | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| Основное мероприятие 2.3. Увеличение производства и реализации молочной продукции |  | 2025 | 2027 |  |  |  | 3125,3 | 1834,3 | 0 | 66485 | 3473,3 | 1834,3 | 0 | 66485 | 3453,4 | 1834,4 | 0 | 66485 |
| Мероприятие 2.3.1. Улучшение сбалансированности рациона путем покупки кормов с белково-витаминно-минеральными | Сельхозпредприятия округа | 2025 | 2027 | Увеличение продуктивности дойного стада до 5000 кг | Увеличение продуктивности дойного стада до 5000 кг | Увеличение продуктивности дойного стада до 5000 кг | 0 | 0 | 0 | 16685 | 0 | 0 | 0 | 16685 | 0 | 0 | 0 | 16685 |
| Мероприятие 2.3.2. Улучшение качества и повышение товарности молочной продукции | Сельхозпредприятия округа | 2025 | 2027 | Увеличение продуктивности дойного стада до 5000 кг | Увеличение продуктивности дойного стада до 5000 кг | Увеличение продуктивности дойного стада до 5000 кг | 3125,3 | 1834,3 | 0 | 49800 | 3473,3 | 1834,3 | 0 | 49800 | 3453,4 | 1834,4 | 0 | 49800 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | 2025 | 2027 |  |  |  | 7785,1 | 0 | 0 | 0 | 7785,1 | 0 | 0 | 0 | 7785,1 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение эффективной деятельности управления сельского хозяйства Лукояновского муниципального округа |  | 2025 | 2027 | Полная укомплектованность необходимыми специалистами для обеспечения реализации Программы | Полная укомплектованность необходимыми специалистами для обеспечения реализации Программы | Полная укомплектованность необходимыми специалистами для обеспечения реализации Программы | 7785,1 | 0 | 0 | 0 | 7785,1 | 0 | 0 | 0 | 7785,1 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе | X | X | X | X | X | X | 45465,6 | 6634,1 | 0 | 720255 | 49890,8 | 6686,1 | 0 | 720255 | 48489 | 6686,2 | 0 | 720255 |