| Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| постановлениЕ |  |  |
| 10.03.2025 | № | 267-п |
| Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Территориальное развитие Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов |  |  |

В соответствии с постановлением администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской области от 17.10.2022 № 645-п
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Территориальное развитие Лукояновского муниципального округа Нижегородской области», утвержденной постановлением администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской области от 28.12.2022
№ 900-п, администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Территориальное развитие Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов согласно приложению.

2. Управлению делами администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном портале Лукояновского муниципального округа Нижегородской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области Е. В. Голощапова.

| Глава местного самоуправления |  | И. Г. Синцов |
| --- | --- | --- |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области от 10.03.2025 № 267-п |
| --- | --- |

| План реализации муниципальной программы «Территориальное развитие Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  |  | Финансирование на 2025 год, тыс. руб. |  |  |  | Финансирование на 2026 год, тыс. руб. |  |  |  | Финансирование на 2027 год, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | 2025 | 2026 | 2027 | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год |  |  |  | 0 | 0 | 46199,8 | 0 | 0 | 0 | 49193,7 | 0 | 0 | 0 | 60324,7 | 0 |
| 1.1. Основное мероприятие: «Ремонт и содержание дорог в Лукояновском муниципальном округе» | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год |  |  |  | 0 | 0 | 28457,1 | 0 | 0 | 0 | 30357,1 | 0 | 0 | 0 | 40431,6 | 0 |
| 1.1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Лукояновском муниципальном округе (в том числе очистка от снега в зимний период) | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние. |  |  | 0 | 0 | 28457,1 | 0 | 0 | 0 | 30357,1 | 0 | 0 | 0 | 40431,6 | 0 |
| 1.1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Основное мероприятие: «Ремонт и содержание системы уличного освещения в населенных пунктах Лукояновского муниципального округа» | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год |  |  |  | 0 | 0 | 17742,7 | 0 | 0 | 0 | 18836,6 | 0 | 0 | 0 | 19893,1 | 0 |
| 1.2.1. Плата за электроэнергию и содержание уличного освещения в населенных пунктах Лукояновского муниципального округа | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год | Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения округа. |  |  | 0 | 0 | 17742,7 | 0 | 0 | 0 | 18836,6 | 0 | 0 | 0 | 19893,1 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Реализация федеральных и региональных проектов на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год |  |  |  | 10854,6 | 0 | 1811,4 | 0 | 9704,6 | 0 | 1799,8 | 0 | 9704,6 | 0 | 1799,8 | 0 |
| 2.1. Основное мероприятие «Формирование современной городской среды на территории Лукояновского муниципального округа» | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год |  |  |  | 6531,1 | 0 | 1632,8 | 0 | 6531,1 | 0 | 1632,8 | 0 | 6531,1 | 0 | 1632,8 | 0 |
| 2.1.1. Проведение ремонта дворовых территорий | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год | Обеспечение улучшения качества современной городской среды. |  |  | 3936,5 | 0 | 984,1 | 0 | 3936,5 | 0 | 984,1 | 0 | 3936,5 | 0 | 984,1 | 0 |
| 2.1.2. Содержание объектов благоустройства и общественных территорий | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год | Обеспечение улучшения качества современной городской среды. |  |  | 2594,6 | 0 | 648,7 | 0 | 2594,6 | 0 | 648,7 | 0 | 2594,6 | 0 | 648,7 | 0 |
| 2.2. «Основное мероприятие Проект «Память поколений» | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год |  |  |  | 3173,5 | 0 | 167,0 | 0 | 3173,5 | 0 | 167,0 | 0 | 3173,5 | 0 | 167,0 | 0 |
| 2.2.1. Благоустройство мест захоронений в населенных пунктах Лукояновского муниципального округа | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год | Благоустройство мест захоронения, приведение в нормативное состояние |  |  | 3173,5 | 0 | 167,0 | 0 | 3173,5 | 0 | 167,0 | 0 | 3173,5 | 0 | 167,0 | 0 |
| 2.3. Основное мероприятие «Проект «Малые города» | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.Основное мероприятие «Проект «Вам решать» | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.Основное мероприятие Проект «Обустройство и восстановление памятных мест, посвященных ВОВ 1941-1945 г.» | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год |  |  |  | 1150,0 | 0 | 11,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.И4. Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.И4.1. Благоустройство общественного пространства территории Казенного пруда в г. Лукоянов Нижегородской области | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год | Обеспечение улучшения качества современной городской среды. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма3 «Благоустройство территорий населенных пунктов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год |  |  |  | 12398,2 | 0 | 65470,3 | 0 | 13598,2 | 0 | 56574,7 | 0 | 13636,4 | 0 | 61428,3 | 0 |
| 3.1. Основное мероприятие «Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории населенных пунктов Лукояновского муниципального округа» | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год |  |  |  | 12398,2 | 0 | 11451,6 | 0 | 13598,2 | 0 | 7223,3 | 0 | 13636,4 | 0 | 7186,2 | 0 |
| 3.1.1.. Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствии с едиными требованиями. |  |  | 0 | 0 | 9996,2 | 0 | 0 | 0 | 5724,8 | 0 | 0 | 0 | 5724,8 | 0 |
| 3.1.2. Приобретение контейнеров и (или) бункеров | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствии с едиными требованиями. |  |  | 1758,0 | 0 | 92,5 | 0 | 2958,0 | 0 | 155,7 | 0 | 2996,2 | 0 | 157,7 | 0 |
| 3.1.3. Создание (обустройство) контейнерных площадок | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствии с едиными требованиями. |  |  | 10640,2 | 0 | 560,0 | 0 | 10640,2 | 0 | 560,0 | 0 | 10640,2 | 0 | 560,0 | 0 |
| 3.1.4. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Рекультивация свалки отходов, расположенной по адресу: Нижегородская область, севернее выезда из г. Лукоянов" | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствии с едиными требованиями. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5. Расходы на содержание городской бани | МКУ «ДКХ» | 2025 | 2027 |  |  |  | 0 | 0 | 802,9 | 0 | 0 | 0 | 782,8 | 0 | 0 | 0 | 743,7 | 0 |
| 3.2. Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов Лукояновского муниципального округа» | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год |  |  |  | 0 | 0 | 20974,4 | 0 | 0 | 0 | 18950,0 | 0 | 0 | 0 | 23927,5 | 0 |
| 3.2.1. Спил аварийных деревьев на территории г. Лукоянов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствии с едиными требованиями. |  |  | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 |
| 3.2.2. Гербицидная обработка от борщевика «Сосновского» | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствии с едиными требованиями. |  |  | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 |
| 3.2.3. Прочие работы по благоустройству населенных пунктов Лукояновского муниципального округа | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствии с едиными требованиями. |  |  | 0 | 0 | 19974,4 | 0 | 0 | 0 | 17950,0 | 0 | 0 | 0 | 22927,5 | 0 |
| 3.3.Основное мероприятие «Содержание единой диспетчерской службы ЖКХ» | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год |  |  |  | 0 | 0 | 1863,3 | 0 | 0 | 0 | 1859,0 | 0 | 0 | 0 | 1858,6 | 0 |
| 3.3.1. Осуществление деятельности единой диспетчерской службы на территории Лукояновского муниципального округа | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год | Содержание единой диспетчерской службы на территории Лукояновского муниципального округа |  |  | 0 | 0 | 1863,3 | 0 | 0 | 0 | 1859,0 | 0 | 0 | 0 | 1858,6 | 0 |
| 3.4.Основное мероприятие «Содержание муниципального казенного учреждения «Дирекция коммунального хозяйства» | МКУ «ДКХ» | 2025 год | 2027 год |  |  |  | 0 | 0 | 31181,0 | 0 | 0 | 0 | 28542,4 | 0 | 0 | 0 | 28456,0 | 0 |
| 3.4.1. Осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Дирекция коммунального хозяйства» | МКУ «ДКХ» | 2025 год | 2027 год | Содержание муниципального казенного учреждения «Дирекция коммунального хозяйства» |  |  | 0 | 0 | 31181,0 | 0 | 0 | 0 | 28542,4 | 0 | 0 | 0 | 28456,0 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Пожарная безопасность» | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год |  |  |  | 0 | 0 | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 438,8 | 0 | 0 | 0 | 416,8 | 0 |
| 4.1.Основное мероприятие «Содержание муниципальных пожарных команд» | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. Осуществление деятельности муниципальных пожарных команд на территории Лукояновского муниципального округа | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год | Повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.Основное мероприятие «Противопожарное обустройство населенных пунктов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» | МКУ «ДКХ» | 2025 год | 2027 год |  |  |  | 0 | 0 | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 438,8 | 0 | 0 | 0 | 416,8 | 0 |
| 4.2.1. Проведение противопожарных мероприятий (противопожарная опашка и окашивание населенных пунктов) | МКУ «ДКХ» | 2025 год | 2027 год | Обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий. |  |  | 0 | 0 | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 438,8 | 0 | 0 | 0 | 416,8 | 0 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год |  |  |  | 0 | 0 | 33756,6 | 0 | 0 | 0 | 33664,7 | 0 | 0 | 0 | 33485,6 | 0 |
| 5.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности управления развития территорий Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2027 год | Обеспечение деятельности управления развития территорий Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |  |  | 0 | 0 | 33756,6 | 0 | 0 | 0 | 33664,7 | 0 | 0 | 0 | 33485,6 | 0 |
| Итого по программе: | х | х | х | х |  |  | 23252,8 | 0 | 147688,1 | 0 | 23302,8 | 0 | 141671,7 | 0 | 23341,0 | 0 | 157455,2 | 0 |