Сводный годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Лукояновского муниципального округа Нижегородской области

за 2025 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Лукояновского муниципального округа Нижегородской области за 2025 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской области от 17.10.2022 № 645-п.

В соответствии с распоряжением администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской области от 10.11.2022 № 300-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» в 2025 году осуществлялась реализация 11 муниципальных программ. Муниципальные программы Лукояновского муниципального округа Нижегородской области сформированы по отраслевому принципу. Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Лукояновского муниципального округа Нижегородской области.

В 2025 году на реализацию 11 муниципальных программ за счет всех источников финансирования было направлено 2 108,8 млн. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета – 122,1 млн. рублей или 5,8 % от общего объема финансирования муниципальных программ;

- из областного бюджета – 502,4 млн. рублей или 23,8 % от общего объема финансирования муниципальных программ;

- из бюджета муниципального округа – 764,1 млн. рублей или 36,2 % от общего объема финансирования муниципальных программ;

- из прочих источников финансирования – 720,2 млн. рублей или 34,2 % от общего объема финансирования муниципальных программ.

В 2025 году по сравнению с 2024 годом объем финансирования муниципальных программ за счет всех источников увеличился на 108,9 % или на 172,5 млн. рублей.

В 2025 году финансирование муниципальных программ исполнено на              96,9 %.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2025 года проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, утвержденной постановлением администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области от 15.02.2024           № 109-п (далее – Методика).

Методика основывается на оценке эффективности реализации подпрограмм и муниципальной программы в целом.

Основными критериями оценки являются:

- степень реализации мероприятий подпрограмм;

- степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм;

- степень достижения плановых значений индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограмм и муниципальной программы в целом.

Степень реализации мероприятий подпрограмм

Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм показывает, что:

- по 6 муниципальным программам выполнение мероприятий составило 100 %;

- по 3 муниципальным программам выполнение мероприятий составило от 80 до 95 %;

- по 2 муниципальным программам выполнение мероприятий составило менее 70 %.

Причиной низкой степени исполнения мероприятий послужило отсутствие в 2025 году потребности в ряде основных мероприятий муниципальных программ.

Информация о выполнении мероприятий муниципальных программ Лукояновского муниципального округа Нижегородской области за 2025 год отражена в таблице 1.

Таблица 1

Информация о выполнении мероприятий муниципальных программ Лукояновского муниципального округа Нижегородской области

за 2025 год

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Количество запланированных основных мероприятий на 2025 год | Количество выполненных основных мероприятий за 2025 год | Доля выполненных мероприятий, % | Причина невыполнения мероприятий (по данным заказчика-координатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие образования Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 24 | 24 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 Развитие общего и дополнительного образования и воспитания детей и молодежи | 17 | 17 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 Обеспечение реализации мероприятий по методической поддержке педагогов и интеллектуального развития учащихся | 2 | 2 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 Молодая семья | 1 | 1 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 Патриотическое воспитание граждан Лукояновского муниципального округа | 1 | 1 | 100 |  |
| Подпрограмма 5 Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений | 2 | 2 | 100 |  |
| Подпрограмма 6 Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета доходов и расходов в сфере образования Лукояновского муниципального округа | 0 | 0 | - | Реализация Подпрограммы 6 прекращена в 2023 году в связи с реорганизацией бухгалтерии. В оценке эффективности за 2025 год не учитывается. |
| Подпрограмма 7 Оказание услуг, выполнение работ в сфере хозяйственной деятельности Лукояновского муниципального округа | 0 | 0 | - | Реализация Подпрограммы 7 прекращена в 2024 году в связи с передачей полномочий под управление другого структурного подразделения администрации. В оценке эффективности за 2025 год не учитывается. |
| Подпрограмма 8 Обеспечение реализации муниципальной программы | 1 | 1 | 100 |  |
| Развитие культуры Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 13 | 9 | 69,2 |  |
| Подпрограмма 1 Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Лукояновского муниципального округа | 4 | 1 | 25 | В 2025 году потребность в трех основных мероприятиях отсутствовала, финансирование не предусматривалось. |
| Подпрограмма 2 Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 1 | 1 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 Наследие | 3 | 3 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 Развитие въездного и внутреннего туризма | 3 | 2 | 66,7 | В 2025 году потребность в одном мероприятии отсутствовала, финансирование не предусматривалось. |
| Подпрограмма 5 Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности | 0 | 0 | - | Реализация Подпрограммы 5 прекращена в 2023 году в связи с реорганизацией бухгалтерии. В оценке эффективности за 2025 год не учитывается. |
| Подпрограмма 6 Хозяйственно-эксплуатаци-онная служба обслуживания учреждений культуры Лукояновского муниципального округа | 1 | 1 | 100 |  |
| Подпрограмма 7 Обеспечение реализации муниципальной программы | 1 | 1 | 100 |  |
| Развитие сельского хозяйства Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 8 | 7 | 87,5 |  |
| Подпрограмма 1 Развитие растениеводства в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | 4 | 3 | 75 | Запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с отсутствием потребности. |
| Подпрограмма 2 Развитие животноводства в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | 3 | 3 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы | 1 | 1 | 100 |  |
| Управление муниципальными финансами Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 25 | 25 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 Организация и совершенствование бюджетного процесса Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 10 | 10 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 Повышение эффективности бюджетных расходов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 11 | 11 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 Повышение финансовой грамотности населения Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 3 | 3 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы | 1 | 1 | 100 |  |
| Управление муниципальным имуществом Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 7 | 7 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 Управление муниципальным имуществом Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 6 | 6 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы | 1 | 1 | 100 |  |
| Развитие предпринимательства и торговли в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | 12 | 11 | 91,7 |  |
| Подпрограмма 1 Развитие предпринимательства в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | 5 | 4 | 80 | Основное мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с отсутствием софинансирования из средств областного бюджета. |
| Подпрограмма 2 Развитие торговли в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | 5 | 5 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 Обеспечение защиты прав потребителей в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | 2 | 2 | 100 |  |
| Комфортная и безопасная среда для жизни в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | 14 | 7 | 50 |  |
| Подпрограмма 1 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 3 | 0 | 0 | В 2025 году часть основных мероприятий не проводилась в связи с отсутствием потребности, одно основное мероприятие выполнено частично (на 62,5 %). |
| Подпрограмма 2 Улучшение жилищных условий граждан в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | 6 | 2 | 33,3 | В 2025 году часть основных мероприятий не проводилась. |
| Подпрограмма 3 Транспортное обслуживание населения и обеспечение безопасности дорожного движения | 3 | 3 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы | 2 | 2 | 100 |  |
| Развитие физической культуры и спорта Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 6 | 6 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта | 2 | 2 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 Подготовка спортивных команд к участию в соревнованиях различного уровня | 2 | 2 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 Реализация проекта «Благоустройство общественного пространства – Казенный пруд» в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 2 | 2 | 100 |  |
| Информационное общество Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 3 | 3 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 Безопасный город | 2 | 2 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 Информационная среда | 1 | 1 | 100 |  |
| Территориальное развитие Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 14 | 12 | 85,7 |  |
| Подпрограмма 1 Развитие дорожного хозяйства на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 2 | 2 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 Реализация федеральных и региональных проектов на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 6 | 4 | 66,7 | В 2025 году финансирование проектов «Память поколений», «Малые города» не предусмотрено. |
| Подпрограмма 3 Благоустройство территорий населенных пунктов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 4 | 4 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 Пожарная безопасность | 1 | 1 | 100 |  |
| Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной программы | 1 | 1 | 100 |  |
| Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 17 | 17 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 3 | 3 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лукояновского муниципального округа | 6 | 6 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 Профилактика терроризма и экстремизма на территории Лукояновского муниципального округа | 6 | 6 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 Развитие системы обеспечения безопасности на территории Лукояновского муниципального округа | 1 | 1 | 100 |  |
| Подпрограмма 5 Пожарная безопасность | 1 | 1 | 100 |  |

Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования

Исполнение финансирования муниципальных программ из бюджетов всех уровней относительно уточненного плана на 2025 год составило в целом 95,3 %:

- практически полностью (более 95 %) финансирование было исполнено по 6 муниципальным программам;

- по 5 муниципальным программам уровень исполнения финансирования составил от 90 % до 95 %.

Другим важным источником реализации муниципальных программ являются внебюджетные средства. На их долю приходится порядка 34,2 % объемов финансирования или 720,2 млн. рублей. Это средства сельскохозяйственных организаций. Исполнение по прочим источникам составило 100 %.

Информация о финансировании муниципальных программ Лукояновского муниципального округа Нижегородской области в 2025 году отражена в          таблице 2.

Таблица 2

Информация о финансировании муниципальных программ

Лукояновского муниципального округа Нижегородской области

в 2025 году

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Муниципальный заказчик-координатор | Финансирование из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, тыс. руб. |  | Процент исполнения финансирования | Причина невыполнения финансирования (по данным заказчика-координатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Развитие образования Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Управление образования администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 590 062,8 | 570 066,4 | 96,6 |  |
| Подпрограмма 1 Развитие общего и дополнительного образования и воспитания детей и молодежи |  | 538 364,8 | 518 652,0 | 96,3 |  |
| Подпрограмма 2 Обеспечение реализации мероприятий по методической поддержке педагогов и интеллектуального развития учащихся |  | 6 923,1 | 6 688,2 | 96,6 |  |
| Подпрограмма 3 Молодая семья |  | 0 | 0 | 0 | В 2025 году финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено. |
| Подпрограмма 4 Патриотическое воспитание граждан Лукояновского муниципального округа |  | 0 | 0 | 0 | В 2025 году финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено. |
| Подпрограмма 5 Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений |  | 38 982,3 | 38 961,5 | 99,9 |  |
| Подпрограмма 6 Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета доходов и расходов в сфере образования Лукояновского муниципального округа |  | 0 | 0 | - | Реализация Подпрограммы 6 прекращена в 2023 году в связи с реорганизацией бухгалтерии. В оценке эффективности за 2025 год не учитывается. |
| Подпрограмма 7 Оказание услуг, выполнение работ в сфере хозяйственной деятельности Лукояновского муниципального округа |  | 0 | 0 | - | Реализация Подпрограммы 7 прекращена в 2024 году в связи с передачей под управление другого структурного подразделения администрации. В оценке эффективности за 2025 год не учитывается. |
| Подпрограмма 8 Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 5 792,6 | 5 764,7 | 99,5 |  |
| Развитие культуры Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Отдел культуры администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 132 874,0 | 129 551,3 | 97,5 |  |
| Подпрограмма 1 Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Лукояновского муниципального округа |  | 0 | 0 | 0 | В 2025 году финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено. |
| Подпрограмма 2 Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  | 22 979,6 | 22 245,2 | 96,8 |  |
| Подпрограмма 3 Наследие |  | 105 578,3 | 103 030,0 | 97,6 |  |
| Подпрограмма 4 Развитие въездного и внутреннего туризма |  | 0 | 0 | 0 | В 2025 году финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено. |
| Подпрограмма 5 Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности |  | 0 | 0 | - | Реализация Подпрограммы 5 прекращена в 2023 году в связи с реорганизацией бухгалтерии. В оценке эффективности за 2025 год не учитывается. |
| Подпрограмма 6 Хозяйственно-эксплуатационная служба обслуживания учреждений культуры Лукояновского муниципального округа |  | 0 | 0 | 0 | В 2025 году финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено. |
| Подпрограмма 7 Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 4 316,1 | 4 276,1 | 99,1 |  |
| Развитие сельского хозяйства Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Управление сельского хозяйства администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 745 549,7 | 743 151,5 | 99,7 |  |
| Подпрограмма 1 Развитие растениеводства в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области |  | 627 327,6 | 624 929,4 | 99,6 |  |
| Подпрограмма 2 Развитие животноводства в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области |  | 110 437,0 | 110 437,0 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 7 785,1 | 7 785,1 | 100 |  |
| Управление муниципальными финансами Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 41 789,1 | 37 752,7 | 90,3 |  |
| Подпрограмма 1 Организация и совершенствование бюджетного процесса Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |  | 20 615,7 | 16 605,0 | 80,5 |  |
| Подпрограмма 2 Повышение эффективности бюджетных расходов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |  | 0 | 0 | 0 | В 2025 году финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено. |
| Подпрограмма 3 Повышение финансовой грамотности населения Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |  | 0 | 0 | 0 | В 2025 году финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено. |
| Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 21 173,4 | 21 147,7 | 99,9 |  |
| Управление муниципальным имуществом Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 10 214,8 | 9 643,1 | 94,4 |  |
| Подпрограмма 1 Управление муниципальным имуществом Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |  | 4 511,5 | 3 958,2 | 87,7 |  |
| Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 5 703,3 | 5 684,9 | 99,7 |  |
| Развитие предпринимательства и торговли в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1 575,0 | 1 575,0 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 Развитие предпринимательства в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области |  | 1 575,0 | 1 575,0 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 Развитие торговли в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области |  | 0 | 0 | 0 | В 2025 году финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено. |
| Подпрограмма 3 Обеспечение защиты прав потребителей в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области |  | 0 | 0 | 0 | В 2025 году финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено. |
| Комфортная и безопасная среда для жизни в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 178 388,4 | 169 210,4 | 94,9 |  |
| Подпрограмма 1 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |  | 15 012,5 | 10 779,7 | 71,8 |  |
| Подпрограмма 2 Улучшение жилищных условий граждан в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области |  | 31 218,1 | 31 172,9 | 99,9 |  |
| Подпрограмма 3 Транспортное обслуживание населения и обеспечение безопасности дорожного движения |  | 7 898,6 | 7 898,6 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 124 259,2 | 119 359,2 | 96,1 |  |
| Развитие физической культуры и спорта Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 163 094,3 | 158 955,0 | 97,5 |  |
| Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта |  | 10 307,4 | 9 795,2 | 95,0 |  |
| Подпрограмма 2 Подготовка спортивных команд к участию в соревнованиях различного уровня |  | 0 | 0 | 0 | В 2025 году финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено. |
| Подпрограмма 3 Реализация проекта «Благоустройство общественного пространства – Казенный пруд» в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  | 152 786,9 | 149 159,8 | 97,6 |  |
| Информационное общество Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 6 217,7 | 6 031,9 | 97,0 |  |
| Подпрограмма 1 Безопасный город |  | 2 503,4 | 2 503,4 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 Информационная среда |  | 3 714,3 | 3 528,5 | 95,0 |  |
| Территориальное развитие Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Управление развития территорий администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 256473,6 | 233758,5 | 91,1 |  |
| Подпрограмма 1 Развитие дорожного хозяйства на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |  | 68507,7 | 60405,0 | 88,2 |  |
| Подпрограмма 2 Реализация федеральных и региональных проектов на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |  | 39378,2 | 36975,8 | 93,9 |  |
| Подпрограмма 3 Благоустройство территорий населенных пунктов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |  | 113222,5 | 101615,7 | 89,7 |  |
| Подпрограмма 4 Пожарная безопасность |  | 2500,0 | 2414,9 | 96,6 |  |
| Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 32865,2 | 32347,1 | 98,4 |  |
| Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 51 084,4 | 49 142,9 | 96,2 |  |
| Подпрограмма 1 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  | 188,6 | 188,6 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лукояновского муниципального округа |  | 0 | 0 | 0 | В 2025 году финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено. |
| Подпрограмма 3 Профилактика терроризма и экстремизма на территории Лукояновского муниципального округа |  | 0 | 0 | 0 | В 2025 году финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено. |
| Подпрограмма 4 Развитие системы обеспечения безопасности на территории Лукояновского муниципального округа |  | 6 814,3 | 6 804,8 | 99,9 |  |
| Подпрограмма 5 Пожарная безопасность |  | 44 081,5 | 42 149,5 | 95,6 |  |

Степень достижения плановых значений индикаторов

муниципальных программ

В 2025 году по всем 11 муниципальным программам уровень достижения плановых значений индикаторов был достаточно высоким (более 90 %).

Информация о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов муниципальных программ (подпрограмм) отражена в таблице 3.

Таблица 3

Информация о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов муниципальных программ

Лукояновского муниципального округа Нижегородской области

за 2025 год

| № п/п | Индикатор достижения цели/ непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/ непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  |  | Степень исполнения, % | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредствен-ного результата на конец отчетного года (по данным заказчика-координатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшеству-ющий отчетному | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | План |  | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 100 | 85 |  | 100 | 117,6 | Увеличение количества детей, посещающих дошкольные образовательные организации. |
|  | Индикатор 2 Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 3 Доля педагогов, внедряющих инновационные программы дошкольного и общего образования | % | 75 | 75 |  | 75 | 100 |  |
|  | Индикатор 4 Доля обучающихся, принявших участие в окружных мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве обучающихся | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 5 Доля отремонтированных объектов из общего количества объектов, требующих проведения капитального ремонта | % | 10 | 30 |  | 30 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Число детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях | чел. | 620 | 600 |  | 570 | 95 | Значение показателя снизилось по сравнению с 2024 годом и не достигло планового значения в результате снижения рождаемости и как следствие уменьшения контингента воспитанников |
|  | Непосредственный результат 2 Количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями | чел. | 1901 | 1900 |  | 1860 | 97,9 | Значение показателя снизилось по сравнению с 2024 годом и не достигло планового значения в результате снижения рождаемости и как следствие уменьшения контингента обучающихся. |
|  | Непосредственный результат 3 Количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению инновационного опыта | ед. | 5 | 5 |  | 5 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 4 Численность обучающихся, вовлеченного в проведение культурно-патриотических мероприятий и участие в них | чел. | 1900 | 1900 |  | 2100 | 110,5 | Значение показателя увеличилось по сравнению с 2024 годом в связи с привлечением воспитанников МБДОУ к мероприятиям патриотической направленности. |
|  | Непосредственный результат 5 Число капитально отремонтированных зданий ОО, в общей численности ОО | ед. | 4 | 6 |  | 6 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 100 | 85 |  | 100 | 117,6 | Увеличение количества детей, посещающих дошкольные образовательные организации. |
|  | Индикатор 2 Доля детей дошкольного образования 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 6 - 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях) | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 3 Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 4 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 70 | 70 |  | 70 | 100 |  |
|  | Индикатор 5 Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 85 | 85 |  | 85 | 100 |  |
|  | Индикатор 6 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 20 | 20 |  | 20 | 100 |  |
|  | Индикатор 7 Охват организованными формами отдыха и оздоровления от численности детей школьного возраста | % | 80 | 80 |  | 80 | 100 |  |
|  | Индикатор 8 Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Число детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях | чел. | 620 | 600 |  | 570 | 95 | Значение показателя снизилось по сравнению с 2024 годом и не достигло планового значения в результате снижения рождаемости и как следствие уменьшения контингента воспитанников. |
|  | Непосредственный результат 2 Число детей дошкольного образования 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования | чел. | 550 | 500 |  | 457 | 91,4 | Значение показателя снизилось по сравнению с 2024 годом и не достигло планового значения в результате снижения рождаемости и как следствие уменьшения контингента обучающихся. |
|  | Непосредственный результат 3 Количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями | чел. | 1901 | 1900 |  | 1860 | 97,9 | Значение показателя снизилось по сравнению с 2024 годом и не достигло планового значения в результате снижения рождаемости и как следствие уменьшения контингента обучающихся. |
|  | Непосредственный результат 4 Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | чел. | 1190 | 1190 |  | 1190 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 5 Количество детей в возрасте 5-18 лет получающих услуги дополнительного образования | чел. | 1770 | 1763 |  | 1750 | 99,3 | Значение показателя снизилось по сравнению с 2024 годом и не достигло планового значения в результате снижения рождаемости и как следствие общего количества детей. |
|  | Непосредственный результат 6 Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | чел. | 638 | 638 |  | 889 | 139,3 | Значение показателя увеличилось в связи с увеличением доли детей, охваченных системой персонифицированного финансирования. |
|  | Непосредственный результат 7 Количество детей охваченных организованными формами отдыха и оздоровления | чел. | 1531 | 1520 |  | 1580 | 103,9 | Увеличение охвата детей организованными формами отдыха и оздоровления. |
|  | Непосредственный результат 8 Количество аттестованных педагогических работников на первую высшую категорию и высшую квалификационную категорию | чел. | 252 | 280 |  | 250 | 89,3 | Показатель не достиг планового значения в связи с тем, что в ОО устроились 17 молодых специалистов (которые могут аттестоваться не ранее чем через год работы) вместо ушедших на пенсию, имевших аттестационную категорию. |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации мероприятий по методической поддержке педагогов и интеллектуального развития учащихся» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля педагогов, внедряющих инновационные программы дошкольного и общего образования | % | 75 | 75 |  | 75 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению инновационного опыта | ед. | 5 | 5 |  | 5 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Молодая семья» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля молодых семей обеспеченных социальными выплатами на улучшение жилищных условий (от общего количества молодых семей, подавших заявки на получение государственной помощи в текущем году) | % | 60 | 60 |  | 0 | 0 | В 2025 году отсутствовали молодые семьи, обеспеченные социальными выплатами на улучшение жилищных условий, в связи с отсутствием финансирования из средств федерального и областного бюджетов. |
|  | Непосредственный результат 1 Количество молодых семей, получивших меры социальной поддержки в рамках Подпрограммы | ед. | 2 | 1 |  | 0 | 0 | В 2025 году отсутствовали молодые семьи, обеспеченные социальными выплатами на улучшение жилищных условий, в связи с отсутствием финансирования из средств федерального и областного бюджетов. |
|  | Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан Лукояновского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля обучающихся, принявших участие в районных мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве обучающихся | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в районных соревнованиях военно-патриотического профиля, в общем количестве молодежи призывного возраста | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Численность обучающихся, вовлеченных в проведение культурно-патриотических мероприятий и участие в них | чел. | 1900 | 1900 |  | 1900 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля отремонтированных объектов из общего количества объектов, требующих проведения капитального ремонта | % | 20 | 30 |  | 30 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Доля отремонтированных объектов из общего количества объектов, требующих проведения текущего ремонта и благоустройства | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 | Текущий ремонт осуществляется ежегодно во всех объектах. |
|  | Непосредственный результат 1 Число капитально отремонтированных зданий ОО, в общей численности ОО | ед. | 4 | 6 |  | 6 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 2 Число зданий ОО, в которых проведен текущий ремонт, в общей численности ОО | ед. | 26 | 21 |  | 28 | 133,3 | Увеличение количества зданий, в которых проведен текущий ремонт. |
|  | Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Обеспечение выполнения плана работы Управления образования | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Сохранение количества образовательных учреждений | ед. | 15 | 15 |  | 15 | 100 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», к средней заработной плате по Нижегородской области | % | 70,6 | 70,6 |  | 70,6 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Число высококвалифицированных работников в сфере культуры от общего числа квалифицированных работников | % | 64,4 | 64,4 |  | 64,4 | 100 |  |
|  | Индикатор 3 Доля муниципальных учреждений культуры Лукояновского муниципального округа, имеющих свой информационный портал, от общего числа учреждений культуры | % | 78,9 | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 4 Уровень удовлетворенности граждан Лукояновского муниципального округа качеством предоставления муниципальных услуг | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Средняя заработная плата работников культуры | Руб. | 41130,86 | 43383,79 |  | 43383,49 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 2 Число высококвалифицированных работников в сфере культуры | Чел. | 94 | 101 |  | 113 | 111,9 | Повышение квалификации работников культуры. |
|  | Непосредственный результат 3 Количество учреждений культуры Лукояновского муниципального округа, имеющих свой информационный портал | шт | 45 | 55 |  | 55 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Лукояновского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1 Доля отремонтированных муниципальных учреждений культуры Лукояновского муниципального округа | % | 41,2 | 40 |  | 40 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1.1 Число отремонтированных муниципальных учреждений культуры Лукояновского муниципального округа | шт. | 21 | 22 |  | 22 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2.1 Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 83,3 | 80,8 |  | 80,8 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 2.1 Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | Чел. | 200 | 194 |  | 194 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 3.1 Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Лукояновского муниципального округа, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Нижегородской области (по сравнению с предыдущим годом) | % | 3,3 | 4,3 |  | 4,3 | 100 |  |
|  | Индикатор 3.2 Доля библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве муниципальных библиотек Лукояновского муниципального округа | % | 81,8 | 94,7 |  | 89,5 | 94,5 | Не все библиотеки компьютеризованы и имеют техническую возможность подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
|  | Индикатор 3.3 Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 78,5 | 64,2 |  | 64,2 | 100 |  |
|  | Индикатор 3.4 Увеличение посещаемости музея (посещений на 1 жителя в год) | % | 0,19 | 0,23 |  | 0,23 | 100 |  |
|  | Индикатор 3.5 Охват населения Лукояновского муниципального округа культурно-массовыми мероприятиями | чел. | 193443 | 189513 |  | 189705 | 100,1 |  |
|  | Непосредственный результат 3.1 Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Лукояновского муниципального округа, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Нижегородской области | шт. | 103400 | 109060 |  | 105700 | 96,9 | Поступление новых книг: не полностью бумажный каталог переведен в электронный вид (ретроконверсия). |
|  | Непосредственный результат 3.2 Количество библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет | шт. | 18 | 17 |  | 18 | 105,9 |  |
|  | Непосредственный результат 3.3 Количество человек, охваченных библиотечным обслуживанием | Чел. | 20211 | 19786 |  | 19790 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 3.4 Количество посещений музеев | Чел. | 4973 | 4978 |  | 4980 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 3.5 Количество культурно-массовых мероприятий | шт. | 5456 | 5503 |  | 5982 | 108,7 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие въездного и внутреннего туризма» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 4.1 Увеличение количества туристов | % к предыдущему году | 23,3 | 17,2 |  | 17,2 | 100 |  |
|  | Индикатор 4.2 Увеличение числа туристических маршрутов | % к предыдущему году | 50,0 | 25,0 |  | 25,0 | 100 |  |
|  | Индикатор 4.3 Увеличение количества объектов показа | % к предыдущему году | 0 | 0 |  | 0 | - |  |
|  | Непосредственный результат 4.1 Количество туристов | Чел. | 1554 | 1700 |  | 1700 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 4.2 Число туристических маршрутов | шт. | 6 | 5 |  | 5 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 4.3 Количество объектов показа | шт. | 13 | 13 |  | 13 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 6 «Хозяйственно-эксплуатационная служба обслуживания учреждений культуры Лукояновского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 6.1 Количество нарушений, выявленных контролирующими органами | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 6.1 Количество учреждений, которым предоставлены эксплуатационно-хозяйственные услуги | шт. | 51 | 53 |  | 53 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 7.1 Осуществление контроля за качеством муниципальной услуги в сфере культуры в подведомственных учреждениях | учр. | 51 | 56 |  | 56 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 7.1 Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области», утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года № 428-р | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 92,9 | 101,5 |  | 92,9 | 91,5 | Значение показателя сохранено на уровне 2024 года, но не достигло планового значения в связи со снижением цен на с/х продукцию. |
|  | Индикатор 2 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % | 86,6 | 100,1 |  | 42 | 42 | Показатель не достиг планового значения в связи с недостатком финансовых ресурсов у с/х предприятий. |
|  | Индикатор 3 Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций | % | 40 | 75 |  | 40 | 53,3 | Уменьшилась прибыль с/х предприятий, т.к. снизились цены на с/х продукцию. |
|  | Индикатор 4 Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства | Руб. | 51829 | 53000 |  | 63929 | 120,6 | Положительная тенденция, связанная с ростом заработной платы работников сельского хозяйства. |
|  | Непосредственный результат 1 Валовой сбор продукции растениеводства: зерновых и зернобобовых культур | тонн | 37646 | 41165 |  | 52100 | 126,6 | Значительный рост урожайности зерновых и зернобобовых культур. |
|  | картофеля | тонн | 18711 | 25900 |  | 20110 | 77,6 | Показатель увеличился по сравнению с предыдущим годом, но не достиг планового значения. |
|  | Непосредственный результат 2 Производство скота и птицы на убой (в живом весе) | тонн | 733,3 | 689 |  | 1094 | 158,8 | Увеличение объемов производства. |
|  | Непосредственный результат 4 Поголовье КРС | гол | 2757 | 2520 |  | 2565 | 101,8 | Увеличение поголовья КРС по сравнению с плановым значением. |
|  | Непосредственный результат 5 Производство молока | тонн | 7137,1 | 5551 |  | 7195 | 129,6 | Увеличение производства молока по сравнению с предыдущим годом и планом на текущий год за счет роста продуктивности коров. |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Индекс производства продукции растениеводства во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах) | % | 89,4 | 101,7 | 84,3 |  | 82,9 | Значение показателя не достигло планового значения в связи со снижением цен на с/х продукцию. |
|  | Индикатор 2 Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами | га | 29400 | 31300 | 29500 |  | 94,2 | Показатель сохранен на уровне предыдущего года, но не достиг планового значения из-за недостаточности финансовых ресурсов с/х предприятий. |
|  | Индикатор 3 Валовая продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий по растениеводству | Тыс. руб. | 1450731 | 852840 | 1223581 |  | 143,5 | Рост показателя по сравнению с плановым значением обусловлен ростом урожайности с/х культур. |
|  | Индикатор 4 Привлечение молодых работников и специалистов | Чел. | 3 | 4 | 0 |  | 0 | Показатель не достиг планового значения из-за непрестижности с/х профессий, отсутствия перспектив карьерного роста. |
|  | Индикатор 5 Применение семян сельскохозяйственных культур высших репродукций | тонн | 323 | 700 | 353 |  | 50,4 | Показатель не достиг планового значения в связи с отсутствием потребности в элитных семенах (наличие в с/х предприятиях собственных семян высших репродукций) |
|  | Непосредственный результат 1 Валовой сбор продукции растениеводства: зерновых и зернобобовых культур | тонн | 37646 | 41165 | 52100 |  | 126,6 | Значительный рост урожайности зерновых и зернобобовых культур. |
|  | картофеля | тонн | 18711 | 25900 | 20110 |  | 77,6 | Показатель увеличился по сравнению с предыдущим годом, но не достиг планового значения. |
|  | овощей открытого грунта | тонн | 1940 | 1850 | 2400 |  | 129,7 | Значительный рост урожайности. |
|  | Непосредственный результат 2 Внесение минеральных удобрений | тонн д.в. | 1950 | 2020 | 2279 |  | 112,8 | Увеличение объемов внесения удобрений. |
|  | Непосредственный результат 3 Внесение органических удобрений | тонн | 60000 | 60000 | 62950 |  | 104,9 | Увеличение объемов внесения удобрений. |
|  | Непосредственный результат 4 Известкование | га | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Мероприятие не осуществлялось. |
|  | Непосредственный результат 5 Фосфоритование | га | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Мероприятие не осуществлялось. |
|  | Непосредственный результат 6 Ввод в оборот ранее не используемых земель | га | 0 | 1500 | 1216 |  | 81,1 | Показатель не достиг планового значения из-за ограниченности ресурсов с/х организаций. |
|  | Непосредственный результат 7 Приобретение тракторов | шт | 3 | 3 | 0 |  | 0 | Недостаток финансовых ресурсов у с/х предприятий, высокие цены на с/х технику. |
|  | Непосредственный результат 8 Приобретение с/х оборудования | шт. | 0 | 3 | 3 |  | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 9 Количество трудоустроенных молодых работников и специалистов, получивших поддержку | чел | 3 | 2 | 0 |  | 0 | В 2025 году не было трудоустроено молодых работников и специалистов из-за отсутствия перспектив карьерного роста в с/х предприятиях. |
|  | Непосредственный результат 10 Процент содержания элитных семян в общем объеме высеянных семян | % | 6,6 | 15 | 10 |  | 66,7 | Показатель не достиг планового значения из-за наличия в с/х организациях достаточного количества семенного материала высших репродукций. |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие животноводства в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Индекс производства продукции животноводства во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах) | % | 112,7 | 100,7 |  | 130,8 | 129,9 | Рост показателя обусловлен увеличением объемов производства продукции животноводства. |
|  | Индикатор 2 Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях по животноводству | тыс. руб. | 327630 | 493597 |  | 428672 | 86,8 | Рост показателя обусловлен увеличением объемов производства продукции животноводства. |
|  | Непосредственный результат 1 Производство скота и птицы на убой (в живом весе) | тонн | 733,3 | 689 |  | 1094 | 158,8 | Увеличение объемов производства. |
|  | Непосредственный результат 2 Производство молока | тонн | 7137,1 | 5551 |  | 7195 | 129,6 | Увеличение производства молока по сравнению с предыдущим годом и планом на текущий год за счет роста продуктивности коров. |
|  | Непосредственный результат 3 Поголовье КРС | гол | 2757 | 2520 |  | 2565 | 101,8 | Показатель достиг планового значения, но наблюдается снижение по сравнению с предыдущим годом. |
|  | в т.ч. коров | гол | 1093 | 1070 |  | 913 | 85,3 | Снижение поголовья коров. |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Полная укомплектованность необходимыми специалистами для обеспечения реализации программы | чел | 7 | 7 |  | 7 | 100 |  |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доходы бюджета муниципального округа на душу населения | тыс. руб. | 33,8 | 34,1 |  | 41,1 | 120,5 |  |
|  | Индикатор 2 Доля расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального округа | % | 92,6 | 90 |  | 97,6 | 108,4 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств муниципального округа, в общем объеме расходов бюджета муниципального округа | % | 100 | ## 100 |  | 100 | 100 | Все расходы увязаны с реестром расходных обязательств |
|  | Индикатор 2 Отклонение планируемых показателей расходов бюджета муниципального округа (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов | % | 1,6 | ## не более 5,0 |  | 5,0 | 100 |  |
|  | Индикатор 3 Прирост налоговых и неналоговых поступлений бюджета муниципального округа | % | 20,1 | не менее 1,0 |  | 8,3 | 100 |  |
|  | Индикатор 4 Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа | % | 0 | 0 |  | 0 | 100 | Кассовые выплаты не превышают показатели сводной бюджетной росписи |
|  | Индикатор 5 Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность бюджет муниципального округа) | тыс. рублей | 2 313,2 | 0 |  | 0 | 0 | Просроченная кредиторская задолженность за 2025 год отсутствует. |
|  | Индикатор 6 Доля муниципальных учреждений Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, к которым применена новая учетно-технологическая модель централизации (специализации) ведения системы бухгалтерского, налогового и статистического учета | % | 70 | >65 |  | 81,5 | 125,4 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Бюджет муниципального округа сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа | Да/нет | да | да |  | да | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 2 Исполнение бюджета и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства | Да/нет | да | да |  | да | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 3 Формирование и развитие новой учетно-технологической модели централизации (специализации) ведения и развитие системы бухгалтерского учета, налогового учета и статистического учета муниципальных учреждений Лукояновского муниципального округа Нижегородской области в условиях применения современных централизованных технологий обработки данных и ведения бухгалтерского учета. | Да/нет | да | да |  | да | 100 | Постановление администрации Лукояновского муниципального округа от 20.10.2023 №1027-п «О создании муниципального бюджетного учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Лукояновского муниципального округа Нижегородской области». Новой учетно-технологической моделью централизации (специализации) ведения и развитие системы бухгалтерского учета, налогового учета и статистического учета охвачено 70% муниципальных учреждений Лукояновского муниципального округа Нижегородской области. |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Удельный вес муниципальных учреждений муниципального округа, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений муниципального округа, которым установлены муниципальные задания | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями муниципального округа муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 3 Показатель качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета муниципального округа | % | 22,2 | не менее 75 |  | 22,2 | 29,6 | Общее количество ГРБС 9, из них у 2 ГРБС индекс качества более 75%, у 7 ГРБС индекс качества менее 75%. |
|  | Непосредственный результат 1 Разработан бюджетный прогноз муниципального округа на долгосрочный период | да/нет | нет | да |  | нет | - |  |
|  | Непосредственный результат 2 Бюджет муниципального округа сформирован в программном формате, с учетом планируемых результатов по муниципальным программам | да/нет | да | да |  | да | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 3 Предоставляемые муниципальные услуги (работы) соответствуют утвержденным перечням государственных (муниципальных) услуг (работ) | Да/нет | да | да |  | да | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 4 Увеличилось качество управления бюджетным процессом и эффективность бюджетных расходов | да/нет | да | да |  | да | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 5 Информация о предоставляемых муниципальных услугах, формировании и исполнении бюджета доступна для всех граждан | да/нет | да | да |  | да | 100 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Повышение финансовой грамотности населения Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля образовательных организаций, реализующих программы по финансовой грамотности | % | 100 | не менее 80 |  | 100 | 125 | Программы по финансовой грамотности реализуются во всех образовательных организациях |
|  | Индикатор 2 Доля учащихся образовательных организаций, принявших участие в мероприятиях по повышению финансовой грамотности Лукояновского муниципального округа | % | 100 | ## не менее ## 80 |  | 100 | 125 | По данным Управления образования администрации Лукояновского муниципального округа доля учащихся образовательных организаций Лукояновского муниципального округа, принявших участие в мероприятиях по повышению финансовой грамотности составляет 100% |
|  | Индикатор 3 Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения | ед. | 66 | ## не менее 3 |  | 282 | 100 | По данным Управления образования количество проведенных мероприятий в 2025 году - 215, по данным Отдела культуры количество проведенных мероприятий в 2025 году – 58, по данным Управления соцзащиты -7 мероприятий. |
|  | Индикатор 4 Количество информационных материалов в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, направленных на повышение финансовой грамотности населения Лукояновского муниципального округа в соответствии с их возрастной категорией, жизненными ситуациями и потребностями | единиц | 140 | ## не менее 3 |  | 165 | 100 | На сайте Лукояновского муниципального округа в разделе «Бюджет для граждан» размещен сборник «Бюджет для граждан» и ежемесячная инфографика бюджета, размещение наглядных материалов по актуальным темам финансовой грамотности граждан, размещение наглядных материалов профилактического характера по актуальным темам финансовой грамотности граждан, разработанные Банком России на официальных сайтах школ и в социальных сетях. |
|  | Индикатор 5 Доля образовательных организаций, принявших участие в онлайн-уроках по вопросам финансовой грамотности | % | 100 | ## не менее ## 15 |  | 100 | 100 | Участие в онлайн-уроках по вопросам финансовой грамотности принимали все школы. |
|  | Непосредственный результат 1 Обеспечено получение гражданами доступной, объективной и качественной информации в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг в соответствии с их возрастной категорией, жизненными ситуациями и потребностями | Да/нет | да | да |  | да | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 2 Обеспечен доступ к образовательным программам в сфере повышения финансовой грамотности для различных целевых групп населения | Да/нет | да | да |  | да | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 3 Создана система эффективных и доступных информационных ресурсов по повышению финансовой грамотности населения | Да/нет | да | да |  | да | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 4 Повышена финансовая защищенность социально-уязвимых групп населения | Да/нет | да | да |  | да | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 5 Обеспечено получение гражданами доступной, объективной и качественной информации в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг в соответствии с их возрастной категорией, жизненными ситуациями и потребностями | Да/нет | да | да |  | да | 100 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы и непосредственные результаты не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Количество объектов, включенных в план приватизации муниципального имущества, в отношении которых объявлены торги | ед. | 4 | 4 |  | 7 | 175 | Увеличение количества объектов, включенных в план приватизации, в отношении которых объявлены торги. |
|  | Индикатор 2 Доля площади невостребованных земельных долей, в отношении которых проведены работы по признанию права муниципальной собственности, от общей площади невостребованных земельных долей | % | 89,1 | 86,0 |  | 86,0 | 100 |  |
|  | Индикатор 3 Количество объектов недвижимости (в т. ч. земельных участков), в отношении которых проведены кадастровые и оценочные работы | ед. | 56 | 173 |  | 179 | 103,5 | Увеличение количества объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые и оценочные работы. |
|  | Непосредственный результат 1 Величина прямых финансовых поступлений в местный бюджет, администрируемых ОУМИ и ЗР | млн. руб. | 10,4 | 11,7 |  | 11,7 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Количество объектов, включенных в план приватизации муниципального имущества, в отношении которых объявлены торги | ед. | 4 | 4 |  | 7 | 175 | Увеличение количества объектов, включенных в план приватизации, в отношении которых объявлены торги. |
|  | Индикатор 2 Доля площади невостребованных земельных долей, в отношении которых проведены работы по признанию права муниципальной собственности, от общей площади невостребованных земельных долей | % | 89,1 | 86,0 |  | 86,0 | 100 |  |
|  | Индикатор 3 Количество объектов недвижимости (в т. ч. земельных участков), в отношении которых проведены кадастровые и оценочные работы | ед. | 56 | 173 |  | 179 | 103,5 | Увеличение количества объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые и оценочные работы. |
|  | Непосредственный результат 1 Величина прямых финансовых поступлений в местный бюджет, администрируемых ОУМИ и ЗР | млн. руб. | 10,4 | 11,7 |  | 11,7 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Уровень укомплектованности необходимыми специалистами для обеспечения реализации Программы | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Численность сотрудников отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | чел. | 6 | 7 |  | 7 | 100 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и торговли в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами малыми предприятиями | млн. руб. | 947,9 | 992,7 |  | 2229,2 | 224,6 | Рост показателя обусловлен увеличением количества субъектов МСП, предоставляющих отчетность. |
|  | Индикатор 2 Доля субъектов МСП, охваченных услугами организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, в общем количестве субъектов МСП, зарегистрированных в Лукояновском муниципальном округе | % | 51,5 | 52,0 |  | 51,4 | 98,8 | Рост общего количества субъектов МСП. |
|  | Индикатор 3 Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства | млн. руб. | 2595,5 | 2935,4 |  | 2945,5 | 100,3 | Рост показателя обусловлен открытием нового торгового объекта. |
|  | Индикатор 4 Уровень правовой и финансовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей (по результатам опросов потребителей) | % | 78 | 79 |  | 79 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Количество субъектов малого предпринимательства, воспользовавшихся услугами организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 243 | 240 |  | 245 | 102,1 | Увеличение количества субъектов МСП, воспользовавшихся услугами организаций инфраструктуры поддержки. |
|  | Непосредственный результат 2 Количество субъектов МСП, осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального округа | ед. | 169 | 166 |  | 169 | 101,8 | Регистрация новых ИП |
|  | Непосредственный результат 3 Количество опрошенных потребителей | чел. | 84 | 85 |  | 85 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательства в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 472 | 474 |  | 477 | 100,6 | Регистрация новых ИП |
|  | Индикатор 2 Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях | руб. | 20242 | 24600 |  | 59902,8 | 243,5 | Рост заработной платы в малых предприятиях |
|  | Индикатор 3 Среднесписочная численность работников малых предприятий | чел. | 613 | 499 |  | 446 | 89,4 | Снижение численности работников в малых предприятиях по сравнению с плановым значением |
|  | Индикатор 4 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами малыми предприятиями | млн. руб. | 947,9 | 992,7 |  | 2229,2 | 224,6 | Рост показателя обусловлен увеличением количества субъектов МСП, предоставляющих отчетность. |
|  | Индикатор 5 Доля малого бизнеса в объеме отгруженной продукции по полному кругу организаций | % | 39,9 | 44,6 |  | 70,5 | 158,1 | Увеличение количества субъектов МСП, предоставляющих отчетность. |
|  | Индикатор 6 Доля занятых в МСП в общей численности занятых в экономике муниципального округа | % | 32,01 | 32,0 |  | 34,1 | 106,6 | Увеличение численности работников субъектов МСП |
|  | Индикатор 7 Доля субъектов МСП, охваченных услугами организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, в общем количестве субъектов МСП, зарегистрированных в Лукояновском муниципальном округе | % | 51,5 | 52,0 |  | 51,4 | 98,8 | Рост общего количества субъектов МСП |
|  | Непосредственный результат 1 Количество услуг, оказанных организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 687 | 670 |  | 694 | 103,6 | Увеличение количества оказанных консультаций |
|  | Непосредственный результат 2 Количество проведенных мероприятий по выводу заработной платы из тени | ед. | 4 | 4 |  | 4 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 3 Количество субъектов малого предпринимательства, воспользовавшихся услугами организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 243 | 240 |  | 245 | 102,1 | Увеличение количества субъектов МСП, воспользовавшихся услугами организаций инфраструктуры поддержки. |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие торговли в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства | млн. руб. | 2595,5 | 2935,4 |  | 2945,5 | 100,3 | Рост показателя обусловлен открытием нового торгового объекта. |
|  | Индикатор 2 Обеспеченность населения муниципального округа площадью стационарных торговых объектов (на 1 тыс. человек) | кв. м | 759,0 | 705,8 |  | 850,0 | 120,4 | Увеличение показателя произошло из-за открытия новых торговых объектов, а также перехода из нестационарных в стационарные торговые объекты. |
|  | Индикатор 3 Обеспеченность населения муниципального округа павильонами и киосками по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции (количество торговых мест на 10 тыс. человек) | ед. | 6,2 | 6,2 |  | 5,5 | 88,7 | Закрытие НТО, переход из нестационарных торговых объектов в стационарные. |
|  | Индикатор 4 Среднемесячная заработная плата одного работающего в оптовой и розничной торговле | руб. | 26694 | 27500 |  | 36908,6 | 134,2 | Рост размера оплаты труда |
|  | Непосредственный результат 1 Количество субъектов МСП, осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального округа | ед. | 169 | 166 |  | 169 | 101,8 | Регистрация новых ИП |
|  | Непосредственный результат 2 Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | ед. | 70 | 70 |  | 53 | 75,7 | Закрытие НТО, переход из нестационарных торговых объектов в стационарные. |
|  | Непосредственный результат 3 Количество удаленных населенных пунктов, охваченных мобильными торговыми объектами | ед. | 29 | 29 |  | 30 | 103,4 | Увеличение охвата населенных пунктов услугами автолавок. |
|  | Непосредственный результат 4 Количество проведенных выставок-ярмарок по реализации продукции нижегородских товаропроизводителей «Покупайте нижегородское» | ед. | 2 | 1 |  | 1 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав потребителей в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Уровень правовой и финансовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей (по результатам опросов потребителей) | % | 78 | 79 |  | 79 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных на повышение потребительской грамотности, в том числе в информационно - коммуникационной сети «Интернет» и на платформе в социальных сетях | ед. | 13 | 15 |  | 15 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 2 Количество распространенных, в т.ч. по e-mail, информационных материалов для хозяйствующих субъектов | ед. | 28 | 27 |  | 27 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 3 Количество опрошенных потребителей | чел. | 84 | 85 |  | 85 | 100 |  |
|  | Муниципальная программа «Комфортная и безопасная среда для жизни в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля жилых помещений, подлежащих расселению от общей площади ветхого аварийного фонда МКД | % | 30 | 17 |  | 17 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя Лукояновского муниципального округа | кв.м | 31,1 | 31,7 |  | 31,7 | 100 |  |
|  | Индикатор 3 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение | % | 99,8 | 99,8 |  | 99,8 | 100 |  |
|  | Индикатор 4 Общее количество ДТП на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | ед. | 26 | 30 |  | 29 | 96,7 | Положительная динамика по снижению ДТП. |
|  | Непосредственный результат 1 Общая площадь жилых помещений всего | тыс. кв.м. | 1287,2 | 1287,2 |  | 1287,2 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 2 Общая площадь ветхого и аварийного фонда | кв.м | 1170,7 | 1259,5 |  | 1259,5 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 3 Численность населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих автобусное сообщение | чел. | 12557 | 12056 |  | 12179 | 101 | Снижение показателя по сравнению с 2024 годом связано с сокращением численности сельского населения. |
|  | Непосредственный результат 4 Численность населения Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, вовлеченного в проведение профилактических мероприятий по вопросам безопасности дорожного движения и участие в них | чел. | 3910 | 3900 |  | 3900 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля населения города Лукоянова, обеспеченного качественными коммунальными услугами, в общей численности населения города Лукоянова | % | 24,0 | 24,0 |  | 24,0 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Доля населенных пунктов, границы которых установлены, в общем количестве населенных пунктов | % | 97,3 | 97,3 |  | 98,6 | 101,3 | Один населенный пункт в 2025 году снят с учета. |
|  | Непосредственный результат 1 Численность населения города Лукоянова, обеспеченного качественными коммунальными услугами ХВС | чел. | 3120 | 3120 |  | 3120 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 2 Количество населенных пунктов, границы которых установлены | ед. | 71 | 71 |  | 71 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий граждан в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля жилых помещений, подлежащих расселению от общей площади ветхого аварийного фонда МКД | % | 30 | 17 |  | 17 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя Лукояновского муниципального округа | кв.м | 31,1 | 31,7 |  | 31,7 | 100 |  |
|  | Индикатор 3 Доля детей-сирот, получивших жилье, в общем количестве детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями | % | 14,0 | 14,6 |  | 23,1 | 158,2 | Количество детей-сирот, получивших жилье в 2025 году, составило 9 человек при плане 4 человека. |
|  | Непосредственный результат 1 Количество граждан, расселяемых из аварийного жилья | чел. | 34 | 5 |  | 5 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 2 Общая площадь жилых помещений всего | тыс. кв.м. | 1287,2 | 1287,2 |  | 1287,2 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 3 Общая площадь ветхого и аварийного фонда | кв.м | 1170,7 | 1259,5 |  | 1259,5 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 4 Количество детей-сирот, получивших жилье | чел. | 6 | 4 |  | 9 | 225 | Количество детей-сирот, получивших жилье в 2025 году, составило 9 человек при плане 4 человека. |
|  | Подпрограмма 3 «Транспортное обслуживание населения и обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение | % | 99,8 | 99,8 |  | 99,8 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Доля доступных для инвалидов и маломобильных групп населения объектов транспортной инфраструктуры | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 3 Общее количество ДТП на территории Лукояновского округа Нижегородской области | ед. | 26 | 30 |  | 29 | 96,7 | Положительная динамика по снижению ДТП. |
|  | Индикатор 4 Количество статей в СМИ Лукояновского округа Нижегородской области, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения | штук | 28 | 15 |  | 16 | 106,7 | Увеличение количества публикаций. |
|  | Непосредственный результат 1 Численность населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих автобусное сообщение | чел. | 12557 | 12056 |  | 12179 | 101 | Снижение показателя по сравнению с 2024 годом связано с сокращением численности сельского населения. |
|  | Непосредственный результат 2 Количество объектов транспортной инфраструктуры в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | шт. | 1 | 1 |  | 1 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 3 Численность населения Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, вовлеченного в проведение профилактических мероприятий по вопросам безопасности дорожного движения и участие в них | чел. | 3900 | 3900 |  | 3900 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Уровень укомплектованности администрации Лукояновского муниципального округа штатными единицами | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Количество учреждений, которым предоставлены хозяйственно-эксплуатационные услуги | шт. | 51 | 51 |  | 51 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Уровень удовлетворенности граждан Лукояновского муниципального округа качеством предоставления муниципальных услуг | % | 75 | 75 |  | 75 | 100 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения округа в возрасте от 3 до 79 лет | % | 57,6 | 57,0 |  | 59,7 | 104,7 | Увеличение численности населения, занимающегося физкультурой и спортом. |
|  | Индикатор 2 Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 57,4 | 63,0 |  | 58,8 | 93,3 | Показатель не достиг планового значения в связи с недостаточным количеством спортивных сооружений исходя из численности населения в возрасте 3-79 лет. |
|  | Индикатор 3 Доля населения, участвующего в мероприятиях, проводимых на территории Казенного пруда, в общей численности населения г. Лукоянова | % | 9,0 | 10,1 |  | 10,1 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых на территории муниципального округа | ед. | 271 | 273 |  | 278 | 101,8 | Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий. |
|  | Непосредственный результат 2 Число спортивных команд, принявших участие в областных соревнованиях | ед. | 11 | 12 |  | 12 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 3 Численность населения, участвующего в мероприятиях, проводимых на территории Казенного пруда. | ед | 1116 | 1250 |  | 1200 | 96,0 | Показатель не достиг планового значения из-за отсутствия заинтересованности у части граждан, неблагоприятных погодных условий и иных ограничивающих факторов. |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения округа в возрасте от 3 до 79 лет | % | 57,6 | 57,0 |  | 59,7 | 104,7 | Увеличение численности населения, занимающегося физкультурой и спортом. |
|  | Индикатор 1.2. Доля детей и молодежи, в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Лукояновском муниципальном округе, в общей численности детей и молодежи | % | 92,8 | 91,7 |  | 91,7 | 100 |  |
|  | Индикатор 1.3. Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Центр физической культуры и массового спорта Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1.1. Число воспитанников дошкольных организаций, занимающихся физической культурой | чел. | 590 | 592 |  | 592 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1.2. Число учащихся и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 5659 | 5815 |  | 5780 | 99,4 | Показатель не достиг планового значения в связи с отсутствием интереса у части целевой аудитории, нехватки спортивных объектов или загруженности учебой. |
|  | Непосредственный результат 1.3. Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых на территории муниципального округа | ед. | 271 | 273 |  | 278 | 101,8 | Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий. |
|  | Подпрограмма 2 «Подготовка спортивных команд к участию в соревнованиях различного уровня» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2.1. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 57,4 | 63,0 |  | 58,8 | 93,3 | Показатель не достиг планового значения в связи с недостаточным количеством спортивных сооружений исходя из численности населения в возрасте 3-79 лет. |
|  | Индикатор 2.2. Доля спортивных команд, принявших участие в областных соревнованиях, в общем количестве спортивных команд округа | % | 40 | 45,8 |  | 45,8 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 2.1. Число спортивных команд, принявших участие в областных соревнованиях | ед. | 11 | 12 |  | 12 | 100 |  |
|  | Муниципальная программа «Информационное общество Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде от общего количества оказываемых муниципальных услуг | % | 40 | 50 |  | 50 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Доля сотрудников администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, использующих в работе единую систему электронного документооборота, от общего количества сотрудников администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Количество муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде | шт. | 270 | 300 |  | 300 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 2 Количество сотрудников администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, использующих в работе единую систему электронного документооборота | чел. | 104 | 120 |  | 125 | 104,2 | Увеличение количества пользователей СЭДО. |
|  | Подпрограмма 1 «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля сотрудников администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, использующих в работе единую систему электронного документооборота, от общего количества сотрудников администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Доля населения, проживающего на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, охваченного техническими средствами оповещения, в общем количестве населения муниципального округа | % | 84 | 82,4 |  | 86 | 104,4 | Увеличение доли охвата населения в связи со снижением общей численности населения. |
|  | Непосредственный результат 1 Количество сотрудников администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, использующих в работе единую систему электронного документооборота | чел. | 104 | 120 |  | 125 | 104,2 | Увеличение количества пользователей СЭДО. |
|  | Непосредственный результат 2 Численность населения, проживающего на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, охваченного техническими средствами оповещения | чел. | 21496 | 21496 |  | 21496 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 3 Время на оповещение населения Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | мин. | 15 | 15 |  | 15 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Информационная среда» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Уровень обеспеченности местными печатными средствами массовой информации жителей Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | % | 11,3 | 11,6 |  | 11,0 | 94,8 | Снижение показателя связано с сокращением численности населения округа, а также доступностью информации в социальных сетях. |
|  | Непосредственный результат 1 Количество работников редакций средств массовой информации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | чел. | 12 | 12 |  | 11 | 91,7 | Наличие вакантных единиц. |
|  | Муниципальная программа «Территориальное развитие Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Лукояновского муниципального округа | км. | 381,1 | 381,1 |  | 381,1 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству | % | 47 | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 3 Протяженность водопроводных сетей в Лукояновском муниципальном округе | км. | 222 | 222 |  | 222 | 100 |  |
|  | Индикатор 4 Доля исправных транспортных средств для пожаротушения от общего количества парка | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Лукояновского муниципального округа | км. | 7,97 | 31,08 |  | 31,08 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 2 Количество дворовых территорий на территории населенных пунктов, в которых проведено благоустройство | ед. | 24 | 51 |  | 40 | 78,4 | Показатель не достигнут из-за недостаточности финансирования |
|  | Непосредственный результат 3 Ремонт водопроводных сетей на территории населенных пунктов Лукояновского муниципального округа | км. | 4,2 | 11,5 |  | 11,5 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 4 Количество транспортных средств предназначенных для тушения пожаров, находящихся в муниципальной собственности | ед. | 26 | 26 |  | 26 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Лукояновского муниципального округа | км. | 381,1 | 381,1 |  | 381,1 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Протяженность уличного освещения Лукояновского муниципального округа | км. | 311,1 | 311,1 |  | 311,1 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Лукояновского муниципального округа | км. | 7,97 | 31,08 |  | 31,08 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 2 Замена осветительных приборов уличного освещения | шт. | 678 | 320 |  | 320 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Реализация федеральных и региональных проектов на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству | % | 47 | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Количество кладбищ оформленных и внесенных в областной реестр | шт. | 44 | 44 |  | 44 | 100 |  |
|  | Индикатор 3 Доля обустроенных и восстановленных памятных мест, посвященных ВОВ 1941-1945 г. | шт. | 30 | 60 |  | 39 | 65 | Показатель не достигнут из-за недостаточности финансирования |
|  | Индикатор 4 Доля населенных пунктов, участвующих в проектах, от общего количества населенных пунктов на территории Лукояновского муниципального округа | % | 22 | 19 |  | 22 | 115,9 | Увеличение количества населенных пунктов, участвующих в проектах. |
|  | Непосредственный результат 1 Количество дворовых территорий на территории населенных пунктов, в которых проведено благоустройство | ед. | 24 | 51 |  | 40 | 78,4 | Показатель не достигнут из-за недостаточности финансирования |
|  | Непосредственный результат 2 Количество кладбищ, в которых произведено благоустройство | шт. | 9 | 10 |  | 10 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 3 Количество памятных мест, обустроенных и восстановленных памятных мест, посвященных ВОВ 1941-1945 г. | шт. | 16 | 32 |  | 21 | 65,6 | Показатель не достигнут из-за недостаточности финансирования |
|  | Непосредственный результат 4 Количество проектов, реализуемых на территории Лукояновского муниципального округа | шт. | 16 | 16 |  | 16 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Благоустройство территорий населенных пунктов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Протяженность водопроводных сетей в Лукояновском муниципальном округе | км. | 222 | 222 |  | 222 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Доля спиленных аварийных и сухих деревьев в общем количестве деревьев, признанных аварийными на территории населенных пунктов муниципального образования | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 3 Уровень укомплектованности ДДС ЖКХ администрации Лукояновского муниципального округа штатными единицами | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Ремонт водопроводных сетей на территории населенных пунктов Лукояновского муниципального округа | км. | 4,2 | 11,5 |  | 11,5 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 2 Количество спиленных аварийных и сухих деревьев на территории населенных пунктов Лукояновского муниципального округа | ед. | 83 | 80 |  | 80 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 3 Количество сотрудников ЕДДС ЖКХ | чел. | 5 | 5 |  | 5 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля исправных транспортных средств для пожаротушения от общего количества парка | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Количество транспортных средств, предназначенных для тушения пожаров, находящихся в муниципальной собственности | ед. | 26 | 26 |  | 26 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы и непосредственные результаты не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля населения Лукояновского муниципального округа, проинформированного о мерах пожарной безопасности | % | 50 | 54 |  | 54 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Доля правонарушений, совершенных в общественных местах от общего количества правонарушений | % | 19 | 27 |  | 19,9 | 73,7 | Положительная динамика по снижению количества правонарушений в общественных местах. |
|  | Индикатор 3 Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия | ед. | 11 | 12 |  | 12 | 100 |  |
|  | Индикатор 4 Доля подготовленных сотрудников ЕДДС администрации Лукояновского муниципального округа в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | % | 86 | 100 |  | 92,3 | 92,3 | Не прошел обучение помощник оперативного дежурного (работает с 11.04.2025). Обучение проводится в течение года после вступления в должность. |
|  | Индикатор 5 Доля обеспеченности муниципальных пожарных команд ранцевыми огнетушителями | % | 75 | 100 |  | 74,8 | 74,8 | Ограниченные возможности бюджета. |
|  | Непосредственный результат 1 Количество гибели и травматизма людей на пожарах | ед. | 10 | 1 |  | 10 | 1000 | Нарушение мер пожарной безопасности (6 погибших, 4 травмированных). |
|  | Непосредственный результат 2 Количество правонарушений, совершенных в общественных местах | ед. | 45 | 42 |  | 40 | 95,2 | Уменьшился рост преступности. |
|  | Непосредственный результат 3 Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии Лукояновского муниципального округа | шт. | 5 | 6 |  | 5 | 83,3 | В соответствии с планом работы АТК округа на 2025 год проведено 5 заседаний. |
|  | Непосредственный результат 4 Количество сотрудников ЕДДС администрации Лукояновского муниципального округа, прошедших обучение в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | чел. | 12 | 14 |  | 12 | 85,7 | Не прошел обучение помощник оперативного дежурного (работает с 11.04.2025). Обучение проводится в течение года после вступления в должность. |
|  | Непосредственный результат 5 Оснащенность муниципальных пожарных команд ранцевыми огнетушителями | шт. | 86 | 133 |  | 86 | 64,7 | Ограниченные возможности бюджета. |
|  | Подпрограмма 1 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля населения Лукояновского муниципального округа, проинформированного о мерах пожарной безопасности | % | 50 | 54 |  | 54 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Количество гибели и травматизма людей на пожарах | ед. | 10 | 1 |  | 10 | 1000 | Нарушение мер пожарной безопасности (6 погибших, 4 травмированных) |
|  | Подпрограмма 2 Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лукояновского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля правонарушений, совершенных в общественных местах от общего количества правонарушений | % | 19 | 27 |  | 19,9 | 73,7 | Положительная динамика по снижению количества правонарушений в общественных местах. |
|  | Непосредственный результат 1 Количество правонарушений, совершенных в общественных местах | ед. | 45 | 42 |  | 40 | 95,2 | Уменьшился рост преступности. |
|  | Подпрограмма 3 Профилактика терроризма и экстремизма на территории Лукояновского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия | ед. | 11 | 12 |  | 12 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии Лукояновского муниципального округа | шт. | 5 | 6 |  | 5 | 83,3 | В соответствии с планом работы АТК округа на 2025 год проведено 5 заседаний. |
|  | Подпрограмма 4 Содержание и развитие ЕДДС Лукояновского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля подготовленных сотрудников ЕДДС администрации Лукояновского муниципального округа в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | % | 86 | 100 |  | 92 | 92 | Не прошел обучение помощник оперативного дежурного (работает с 11.04.2025). Обучение проводится в течение года после вступления в должность. |
|  | Непосредственный результат 1 Количество сотрудников ЕДДС администрации Лукояновского муниципального округа, прошедших обучение в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | чел. | 12 | 14 |  | 12 | 85,7 | Не прошел обучение помощник оперативного дежурного (работает с 11.04.2025). Обучение проводится в течение года после вступления в должность. |
|  | Подпрограмма 5 Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля обеспеченности муниципальных пожарных команд ранцевыми огнетушителями | % | 75 | 100 |  | 75 | 75 | Ограниченные возможности бюджета. |
|  | Непосредственный результат 1 Оснащенность муниципальных пожарных команд ранцевыми огнетушителями | шт. | 86 | 133 |  | 86 | 64,7 | Ограниченные возможности бюджета. |

Итоговая оценка эффективности муниципальных программ

Комплексная оценка эффективности реализации 11 муниципальных программ показала следующее:

- высокую оценку эффективности реализации получили 9 муниципальных программ (или 81,8 % от общего числа муниципальных программ);

- среднюю оценку эффективности реализации получили 2 муниципальные программы (или 18,2 % от общего числа муниципальных программ).

Муниципальные программы с удовлетворительной и неудовлетворительной оценкой эффективности реализации по итогам 2025 года отсутствуют.

Информация о рейтинге муниципальных программ Лукояновского муниципального округа Нижегородской области по итогам проведения оценки эффективности их реализации за 2025 год отражена в таблице 4.

Таблица 4

Рейтинг муниципальных программ Лукояновского муниципального округа Нижегородской области

по итогам проведения оценки эффективности их реализации

за 2025 год

| Рейтинг муниципальных программ (исходя из оценки эффективности) | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Муниципальный заказчик-координатор | Степень реализации мероприятий (коэффициент К1) | Степень исполнения плановых объемов финансирования из всех источников (коэффициент К2) | Степень достижения плановых значений индикаторов (коэффициент К3, К4) | Значение оценки эффективности реализации программы, подпрограммы (Rпп, Rмп) | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие образования Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Управление образования администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | х | х | 1,000 | 0,995 | высокая |
|  | Подпрограмма 1 Развитие общего и дополнительного образования и воспитания детей и молодежи | Управление образования администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,963 | 1,000 | 0,989 |  |
|  | Подпрограмма 2 Обеспечение реализации мероприятий по методической поддержке педагогов и интеллектуального развития учащихся | Управление образования администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,966 | 1,000 | 0,990 |  |
|  | Подпрограмма 3 Молодая семья | Управление образования администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0 | 0 | 0,200 |  |
|  | Подпрограмма 4 Патриотическое воспитание граждан Лукояновского муниципального округа | Управление образования администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0 | 1,000 | 0,700 |  |
|  | Подпрограмма 5 Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений | Управление образования администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,999 | 1,000 | 1,000 |  |
|  | Подпрограмма 6 Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета доходов и расходов в сфере образования Лукояновского муниципального округа | Управление образования администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Реализация Подпрограммы прекращена в 2023 году в связи с реорганизацией бухгалтерии. В оценке эффективности муниципальной программы за 2025 год не учитывается. |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 7 Оказание услуг, выполнение работ в сфере хозяйственной деятельности Лукояновского муниципального округа | Управление образования администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Реализация Подпрограммы прекращена в 2024 году в связи с передачей полномочий под управление другого структурного подразделения администрации. В оценке эффективности муниципальной программы за 2025 год не учитывается. |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 8 Обеспечение реализации муниципальной программы | Управление образования администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,995 | 1,000 | 0,999 |  |
| 2 | Развитие культуры Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Отдел культуры администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | х | х | 1,000 | 0,994 | высокая |
|  | Подпрограмма 1 Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Лукояновского муниципального округа | Отдел культуры администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 0,250 | 0 | 1,000 | 0,550 |  |
|  | Подпрограмма 2 Представление дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Отдел культуры администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,968 | 1,000 | 0,990 |  |
|  | Подпрограмма 3 Наследие | Отдел культуры администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,976 | 0,989 | 0,987 |  |
|  | Подпрограмма 4 Развитие въездного и внутреннего туризма | Отдел культуры администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 0,667 | 0 | 0,667 | 0,467 |  |
|  | Подпрограмма 5 Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности | Отдел культуры администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Реализация Подпрограммы прекращена в 2023 году в связи с реорганизацией бухгалтерии. В оценке эффективности муниципальной программы за 2025 год не учитывается. |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 6 Хозяйственно-эксплуатационная служба обслуживания учреждений культуры Лукояновского муниципального округа | Отдел культуры администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0 | 1,000 | 0,700 |  |
|  | Подпрограмма 7 Обеспечение реализации муниципальной программы | Отдел культуры администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,991 | 1,000 | 0,997 |  |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | х | х | 0,993 | 0,993 | высокая |
|  | Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,950 | 1,000 | 0,985 |  |
|  | Подпрограмма 2 Подготовка спортивных команд к участию в соревнованиях различного уровня | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0 | 0,967 | 0,684 |  |
|  | Подпрограмма 3 Реализация проекта «Благоустройство общественного пространства – Казенный пруд» в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,976 | 1,000 | 0,993 |  |
| 4 | Управление муниципальным имуществом Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | х | х | 1,000 | 0,992 | высокая |
|  | Подпрограмма 1 Управление муниципальным имуществом Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,877 | 1,000 | 0,963 |  |
|  | Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,997 | 1,000 | 0,999 |  |
| 5 | Информационное общество Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | х | х | 1,000 | 0,988 | высокая |
|  | Подпрограмма 1 Безопасный город | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |
|  | Подпрограмма 2 Информационная среда | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,950 | 0,948 | 0,959 |  |
| 6 | Развитие предпринимательства и торговли в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | х | х | 1,000 | 0,980 | высокая |
|  | Подпрограмма 1 Развитие предпринимательства в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 0,800 | 1,000 | 1,000 | 0,960 |  |
|  | Подпрограмма 2 Развитие торговли в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0 | 1,000 | 0,700 |  |
|  | Подпрограмма 3 Обеспечение защиты прав потребителей в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0 | 1,000 | 0,700 |  |
| 7 | Комфортная и безопасная среда для жизни в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | х | х | 1,000 | 0,975 | высокая |
|  | Подпрограмма 1 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0,718 | 1,000 | 0,715 |  |
|  | Подпрограмма 2 Улучшение жилищных условий граждан в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 0,333 | 0,999 | 1,000 | 0,866 |  |
|  | Подпрограмма 3 Транспортное обслуживание населения и обеспечение безопасности дорожного движения | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |
|  | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,961 | 1,000 | 0,988 |  |
| 8 | Территориальное развитие Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и работе с территориями администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | х | х | 1,000 | 0,945 | высокая |
|  | Подпрограмма 1 Развитие дорожного хозяйства на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и работе с территориями администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,882 | 1,000 | 0,965 |  |
|  | Подпрограмма 2 Реализация федеральных и региональных проектов на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и работе с территориями администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 0,667 | 0,939 | 0,952 | 0,891 |  |
|  | Подпрограмма 3 Благоустройство территорий населенных пунктов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и работе с территориями администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,897 | 1,000 | 0,969 |  |
|  | Подпрограмма 4 Пожарная безопасность | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и работе с территориями администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,966 | 1,000 | 0,990 |  |
|  | Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и работе с территориями администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,984 | 0 | 0,495 |  |
| 9 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | х | х | 1,000 | 0,938 | высокая |
|  | Подпрограмма 1 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |
|  | Подпрограмма 2 Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лукояновского муниципального округа | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0 | 1,000 | 0,700 |  |
|  | Подпрограмма 3 Профилактика терроризма и экстремизма на территории Лукояновского муниципального округа | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0 | 0,917 | 0,659 |  |
|  | Подпрограмма 4 Развитие системы обеспечения безопасности на территории Лукояновского муниципального округа | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,999 | 0,920 | 0,960 |  |
|  | Подпрограмма 5 Пожарная безопасность | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,956 | 0,750 | 0,862 |  |
| 10 | Управление муниципальными финансами Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | х | х | 1,000 | 0,847 | средняя |
|  | Подпрограмма 1 Организация и совершенствование бюджетного процесса Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,805 | 1,000 | 0,942 |  |
|  | Подпрограмма 2 Повышение эффективности бюджетных расходов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0 | 0,765 | 0,583 |  |
|  | Подпрограмма 3 Повышение финансовой грамотности населения Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0 | 1,000 | 0,700 |  |
|  | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,999 | 0 | 0,500 |  |
| 11 | Развитие сельского хозяйства Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Управление сельского хозяйства администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | х | х | 0,769 | 0,809 | средняя |
|  | Подпрограмма 1 Развитие растениеводства в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | Управление сельского хозяйства администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 0,750 | 0,996 | 0,742 | 0,820 |  |
|  | Подпрограмма 2 Развитие животноводства в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | Управление сельского хозяйства администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |
|  | Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы | Управление сельского хозяйства администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |

Задачи, направленные на рост результативности муниципальных программ в 2026 году

Все утвержденные муниципальные программы Лукояновского муниципального округа Нижегородской области подлежат дальнейшей реализации.

В 2026 году будет продолжена работа по актуализации ранее утвержденных программных документов, а также осуществление муниципальными заказчиками-координаторами постоянного мониторинга исполнения финансирования и хода выполнения мероприятий муниципальных программ Лукояновского муниципального округа Нижегородской области.