Приложение № 1 к приказу

Финансового управления

администрации Лукояновского

муниципального округа

от 13.01.2025 № 11

Информация

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на «01» апреля 2026 г. |  | Дата |  |
|  |  |  | Дата | 14.05.2026 |
| Наименование финансового органа | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 223D3682 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и торговли в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области» утвержденной Постановлением Администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской области от 27.12.2022 г. № 877-п; Муниципальная программа «Территориальное развитие Лукояновского муниципального округа Нижегородской области», утвержденной Постановлением Администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области от 28.12.2022 г. № 900-п |  | по БК | 06103 48020 631 10301 05004 811 10301 05005 811 |
| Наименование субсидии | Субсидия на финансовое обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд поддержки и развития предпринимательства Лукояновского района»; Субсидия на возмещение недополученных доходов и финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг муниципальному унитарному предприятию «ЛукояновВодоканал» |  | по БК | 487 0412 06103 48020 631 490 0502 1030105004 811 490 0502 1030105005 811 |
| Периодичность: | ежеквартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| № п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии: | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 4 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 2 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков |  |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 2 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному |  |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде |  |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 2 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 2 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения |  |

| # Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Получатель субсидии |  | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году |  |
|  |  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено | плановый | фактический/прогнозный | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Результат предоставления субсидии |  |  |  | Субсидии на оказание услуг (выполнение работ) | Шт. Шт. | 796 796 | 670 4 | 670 4 | 131 - | 131 - | 670 4 | 0,00 0,00 | Х | Х | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| Некоммерческая организация «Фонд поддержки развития предпринимательства Лукояновского района» |  | Результат предоставления субсидии 1 : Количество консультаций, оказанных физическим лицам, планирующим открыть собственное дело; субъектам малого и среднего предпринимательства; физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим Налог на профессиональный доход |  | X | Шт. | 796 | 670 | 670 | 131 | 131 | 670 | Х | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Контрольная точка 1.1 : Разработка регламента предоставления консультационных услуг |  |  | Шт. | 796 | X | 1 | X | 1 | 1 | Х | 31.03.2026 | 31.03.2026 | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Контрольная точка 1.2: Для оказания консультационных услуг подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение |  |  | Чел. | 792 | Х | 2 | Х | 2 | 2 | Х | 30.06.2026 | 31.03.2026 | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Контрольная точка 1.3: Консультационные услуги |  |  | Шт. | 796 | Х | 670 | Х | 131 | 670 | Х | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Результат предоставления субсидии 2: Количество организованных семинаров, конференций, форумов, круглых столов для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан |  | Х | Шт. | 796 | 4 | 4 | - | - | 4 | X | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Х | X | Х | Х |
|  |  | Контрольная точка 2.1: Сформирован график проведения в 2025 году семинаров, конференций, форумов, круглых столов |  |  | Шт. | 796 | Х | 1 | Х | 1 | 1 | Х | 31.03.2026 | 31.03.2026 | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Контрольная точка 2.2: Для оказания консультационных услуг подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение |  |  | Чел. | 792 | Х | 2 | Х | 2 | 2 | Х | 30.06.2026 | 31.03.2026 | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Контрольная точка 2.3: Семинары, конференции, форумы, круглые столы проведены |  |  | Шт. | 796 | Х | 4 | Х | - | 4 | Х | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Х | Х | Х | Х |
| Результат предоставления субсидии |  |  |  | Обеспеченность холодным водоснабжением населения | Руб. | 383 | 5 723 000,00 | 5 723 000,00 | 1 318 297,67 | 1 318 297,67 | 5 723 000,00 | 0,00 | Х | Х | 5 723 000,00 | 0,00 | 5 723 000,00 | 5 723 000,00 |
| Муниципальное унитарное предприятие «ЛукояновВодоканал» Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Результат предоставления субсидии: в части возмещения недополученных доходов является обеспеченность холодным водоснабжением населения Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |  |  | X | Руб. | 383 | 5 723 000,00 | 5 723 000,00 | 1 318 297,67 | 1 318 297,67 | - | Х | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1 : возмещение недополученных доходов, возникших в связи с применением предельных индексов изменения платы граждан за холодное водоснабжение Получателя, связанных с выполнением работ, оказанием услуг |  |  |  | Руб. | 383 | Х | 5 723 000,00 | Х | 1 318 297,67 | 5 723 000,00 | Х | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Х | Х | Х | Х |