## Лист1
Финансовоеуправление администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской области
ЛУКОЯНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Расшифровка по подразделу 0409 Дорожные фонды (дорожное хозяйство)
(в рублях):
Наименование мероприятия | КВР | План финансирования на 2024год | Кассовый расход на 01.01.2025
За счет средств федерального бюджета (с указанием наименования трансферта):
Капитальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования
Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования
За счет средств областного бюджета (с указанием наименования трансферта):
Капитальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования | 244 | 13081000 | 13073299.37
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним
Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования
За счет средств муниципального бюджета:
Капитальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования | 244 | 688473.68 | 688244.42
Содержание автодорог общего пользования | 244 | 21961692.1 | 19062818.03
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним
Расходы на содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством
Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования
Освещение дорог местного значения | 247 | 2024763.13 | 1674763.13
ИТОГО |  | 37755928.91 | 34499124.95
Капитальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования | 244
Кроме того, на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, в том числе: |  | 5319117.49 | 5311543.28
за счет средств областного бюджета | 244 | 3460076.2 | 3452501.99
за счет средств муниципального бюджета | 244 | 1859041.29 | 1859041.29
Прочие расходы, не отнесенные к вышеуказанным (фонд поддержки территорий, ФКГС, гранты…) с указанием направления
ВСЕГО |  | 43075046.4 | 39810668.23
В 2024 году отремонтированы дороги протяженностью 7,170 км, в том числе за счет средств областного бюджета.
Средства на ремонт автодорог общего пользования освоены на 92,4 %.
Остаток средств образовался за счет неисполненных контрактов:
на ГСМ в сумме - 2 305,4 тыс.руб
освещение дорог - 350,0 тыс.руб
Не были заключены договора на очистку снега, по причине малоснежной зимы(575,0 тыс.руб)
Исполнитель Лаверкина И.И. тел. (8831-96-43188)