Сводный годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Лукояновского муниципального округа Нижегородской области

за 2024 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Лукояновского муниципального округа Нижегородской области за 2024 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской области от 17.10.2022 № 645-п.

В соответствии с распоряжением администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской области от 10.11.2022 № 300-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» в 2024 году осуществлялась реализация 11 муниципальных программ. Муниципальные программы Лукояновского муниципального округа Нижегородской области сформированы по отраслевому принципу. Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Лукояновского муниципального округа Нижегородской области.

В 2024 году на реализацию 11 муниципальных программ за счет всех источников финансирования было направлено 1 936,3 млн. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета – 82,2 млн. рублей или 4,2 % от общего объема финансирования муниципальных программ;

- из областного бюджета – 448,1 млн. рублей или 23,2 % от общего объема финансирования муниципальных программ;

- из бюджета муниципального округа – 632,0 млн. рублей или 32,6 % от общего объема финансирования муниципальных программ;

- из прочих источников финансирования – 774,0 млн. рублей или 40,0 % от общего объема финансирования муниципальных программ.

В 2024 году по сравнению с 2023 годом объем финансирования муниципальных программ за счет всех источников увеличился на 11,9 % или на 205,6 млн. рублей.

В 2024 году фактический объем финансирования превысил плановое значение на 2 %. Перевыполнение планового показателя произошло из-за превышения фактических расходов над запланированными расходами по прочим источникам финансирования, к которым относятся средства населения и сельскохозяйственных организаций, участвующих в реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2024 года проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, утвержденной постановлением администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области от 15.02.2024           № 109-п (далее – Методика).

Методика основывается на оценке эффективности реализации подпрограмм и муниципальной программы в целом.

Основными критериями оценки являются:

- степень реализации мероприятий подпрограмм;

- степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм;

- степень достижения плановых значений индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограмм и муниципальной программы в целом.

Степень реализации мероприятий подпрограмм

Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм показывает, что:

- по 5 муниципальным программам выполнение мероприятий составило 100 %;

- по 2 муниципальным программам выполнение мероприятий составило от 90 до 95 %;

- по 3 муниципальным программам выполнение мероприятий составило от 80 до 90 %;

- по муниципальной программе «Развитие культуры Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» выполнение мероприятий составило менее 70 %.

Информация о выполнении мероприятий муниципальных программ Лукояновского муниципального округа Нижегородской области за 2024 год отражена в таблице 1.

Таблица 1

Информация о выполнении мероприятий муниципальных программ Лукояновского муниципального округа Нижегородской области

за 2024 год

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Количество запланированных основных мероприятий на 2024 год | Количество выполненных основных мероприятий за 2024 год | Доля выполненных мероприятий, % | Причина невыполнения мероприятий (по данным заказчика-координатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие образования Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 25 | 25 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 Развитие общего и дополнительного образования и воспитания детей и молодежи | 18 | 18 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 Обеспечение реализации мероприятий по методической поддержке педагогов и интеллектуального развития учащихся | 2 | 2 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 Молодая семья | 1 | 1 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 Патриотическое воспитание граждан Лукояновского муниципального округа | 1 | 1 | 100 |  |
| Подпрограмма 5 Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений | 1 | 1 | 100 |  |
| Подпрограмма 6 Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета доходов и расходов в сфере образования Лукояновского муниципального округа | 0 | 0 | - | Реализация Подпрограммы 6 прекращена в 2023 году в связи с реорганизацией бухгалтерии. В оценке эффективности за 2024 год не учитывается. |
| Подпрограмма 7 Оказание услуг, выполнение работ в сфере хозяйственной деятельности Лукояновского муниципального округа | 1 | 1 | 100 |  |
| Подпрограмма 8 Обеспечение реализации муниципальной программы | 1 | 1 | 100 |  |
| Развитие культуры Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 13 | 9 | 69,2 |  |
| Подпрограмма 1 Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Лукояновского муниципального округа | 4 | 1 | 25 | В 2024 году потребность в трех основных мероприятиях отсутствовала, финансирование не предусматривалось. |
| Подпрограмма 2 Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 1 | 1 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 Наследие | 3 | 3 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 Развитие въездного и внутреннего туризма | 3 | 2 | 66,7 | В 2024 году потребность в одном мероприятии отсутствовала, финансирование не предусматривалось. |
| Подпрограмма 5 Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности | 0 | 0 | - | Реализация Подпрограммы 5 прекращена в 2023 году в связи с реорганизацией бухгалтерии. В оценке эффективности за 2024 год не учитывается. |
| Подпрограмма 6 Хозяйственно-эксплуатаци-онная служба обслуживания учреждений культуры Лукояновского муниципального округа | 1 | 1 | 100 |  |
| Подпрограмма 7 Обеспечение реализации муниципальной программы | 1 | 1 | 100 |  |
| Развитие сельского хозяйства Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 8 | 7 | 87,5 |  |
| Подпрограмма 1 Развитие растениеводства в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | 4 | 3 | 75 | Запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с отсутствием потребности. |
| Подпрограмма 2 Развитие животноводства в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | 3 | 3 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы | 1 | 1 | 100 |  |
| Управление муниципальными финансами Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 25 | 25 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 Организация и совершенствование бюджетного процесса Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 10 | 10 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 Повышение эффективности бюджетных расходов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 11 | 11 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 Повышение финансовой грамотности населения Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 3 | 3 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы | 1 | 1 | 100 |  |
| Управление муниципальным имуществом Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 7 | 6 | 85,7 |  |
| Подпрограмма 1 Управление муниципальным имуществом Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 6 | 5 | 83,3 | Запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с отсутствием потребности. |
| Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы | 1 | 1 | 100 |  |
| Развитие предпринимательства и торговли в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | 12 | 11 | 91,7 |  |
| Подпрограмма 1 Развитие предпринимательства в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | 5 | 4 | 80 | Основное мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с отсутствием софинансирования из средств областного бюджета. |
| Подпрограмма 2 Развитие торговли в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | 5 | 5 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 Обеспечение защиты прав потребителей в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | 2 | 2 | 100 |  |
| Комфортная и безопасная среда для жизни в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | 12 | 10 | 83,3 |  |
| Подпрограмма 1 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 3 | 2 | 66,7 | В 2024 году финансирование одного мероприятия не запланировано. |
| Подпрограмма 2 Улучшение жилищных условий граждан в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | 5 | 4 | 80 | В 2024 году финансирование одного мероприятия не запланировано. |
| Подпрограмма 3 Транспортное обслуживание населения и обеспечение безопасности дорожного движения | 3 | 3 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы | 1 | 1 | 100 |  |
| Развитие физической культуры и спорта Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 4 | 4 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта | 2 | 2 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 Подготовка спортивных команд к участию в соревнованиях различного уровня | 2 | 2 | 100 |  |
| Информационное общество Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 3 | 3 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 Безопасный город | 2 | 2 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 Информационная среда | 1 | 1 | 100 |  |
| Территориальное развитие Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 14 | 13 | 92,9 |  |
| Подпрограмма 1 Развитие дорожного хозяйства на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 2 | 2 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 Реализация федеральных и региональных проектов на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 6 | 5 | 83,3 | В 2024 году финансирование проекта «Малые города» не предусмотрено. |
| Подпрограмма 3 Благоустройство территорий населенных пунктов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 4 | 4 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 Пожарная безопасность | 1 | 1 | 100 |  |
| Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной программы | 1 | 1 | 100 |  |
| Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 17 | 17 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 3 | 3 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лукояновского муниципального округа | 6 | 6 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 Профилактика терроризма и экстремизма на территории Лукояновского муниципального округа | 6 | 6 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 Развитие системы обеспечения безопасности на территории Лукояновского муниципального округа | 1 | 1 | 100 |  |
| Подпрограмма 5 Пожарная безопасность | 1 | 1 | 100 |  |

Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования

Исполнение финансирования муниципальных программ из бюджетов всех уровней относительно уточненного плана бюджетных ассигнований на 2024 год составило в целом 98,7 %:

- практически полностью (более 98 %) финансирование было исполнено по 10 муниципальным программам;

- по 1 муниципальной программе уровень исполнения финансирования составил от 90 % до 98 %.

Другим важным источником реализации муниципальных программ являются внебюджетные средства. На их долю приходится порядка 40 % объемов финансирования или 774,0 млн. рублей, в том числе средства населения – 0,9 млн. рублей, средства сельскохозяйственных организаций – 773,1 млн. рублей Исполнение по прочим источникам составило 107,3 %.

Информация о финансировании муниципальных программ Лукояновского муниципального округа Нижегородской области в 2024 году отражена в          таблице 2.

Таблица 2

Информация о финансировании муниципальных программ

Лукояновского муниципального округа Нижегородской области

в 2024 году

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Муниципальный заказчик-координатор | Финансирование из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, тыс. руб. |  | Процент исполнения финансирования | Причина невыполнения финансирования (по данным заказчика-координатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Развитие образования Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Управление образования администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 577 065,6 | 575 424,0 | 99,7 |  |
| Подпрограмма 1 Развитие общего и дополнительного образования и воспитания детей и молодежи |  | 500 730,0 | 499 280,7 | 99,7 |  |
| Подпрограмма 2 Обеспечение реализации мероприятий по методической поддержке педагогов и интеллектуального развития учащихся |  | 5 917,3 | 5 793,3 | 97,9 |  |
| Подпрограмма 3 Молодая семья |  | 1 657,8 | 1 657,8 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 Патриотическое воспитание граждан Лукояновского муниципального округа |  | 0 | 0 | 0 | В 2024 году финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено. |
| Подпрограмма 5 Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений |  | 34 033,9 | 34 020,5 | 100 |  |
| Подпрограмма 6 Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета доходов и расходов в сфере образования Лукояновского муниципального округа |  | 0 | 0 | - | Реализация Подпрограммы 6 прекращена в 2023 году в связи с реорганизацией бухгалтерии. В оценке эффективности за 2024 год не учитывается. |
| Подпрограмма 7 Оказание услуг, выполнение работ в сфере хозяйственной деятельности Лукояновского муниципального округа |  | 29 792,7 | 29 737,8 | 99,8 |  |
| Подпрограмма 8 Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 4 933,9 | 4 933,4 | 100 |  |
| Развитие культуры Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Отдел культуры администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 168 752,3 | 167 409,4 | 99,2 |  |
| Подпрограмма 1 Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Лукояновского муниципального округа |  | 3 352,3 | 3 352,3 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  | 15 523,5 | 15 523,5 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 Наследие |  | 106 531,3 | 106 531,3 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 Развитие въездного и внутреннего туризма |  | 0 | 0 | 0 | В 2024 году финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено. |
| Подпрограмма 5 Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности |  | 0 | 0 | 0 | Реализация Подпрограммы 5 прекращена в 2023 году в связи с реорганизацией бухгалтерии. В оценке эффективности за 2024 год не учитывается. |
| Подпрограмма 6 Хозяйственно-эксплуатационная служба обслуживания учреждений культуры Лукояновского муниципального округа |  | 39 273,9 | 37 939,2 | 96,6 |  |
| Подпрограмма 7 Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 4 071,3 | 4 063,1 | 99,8 |  |
| Развитие сельского хозяйства Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Управление сельского хозяйства администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 757 141,4 | 810 031,4 | 106,9 |  |
| Подпрограмма 1 Развитие растениеводства в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области |  | 635 372,8 | 678 166,8 | 106,7 |  |
| Подпрограмма 2 Развитие животноводства в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области |  | 114 416,4 | 120 084,4 | 104,9 |  |
| Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 7 352,2 | 7 352,2 | 100 |  |
| Управление муниципальными финансами Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 33 109,0 | 33 104,6 | 99,9 |  |
| Подпрограмма 1 Организация и совершенствование бюджетного процесса Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |  | 14 895,8 | 14 895,7 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 Повышение эффективности бюджетных расходов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |  | 0 | 0 | 0 | В 2024 году финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено. |
| Подпрограмма 3 Повышение финансовой грамотности населения Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |  | 0 | 0 | 0 | В 2024 году финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено. |
| Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 18 213,2 | 18 208,9 | 99,9 |  |
| Управление муниципальным имуществом Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 22 315,9 | 22 121,2 | 99,1 |  |
| Подпрограмма 1 Управление муниципальным имуществом Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |  | 18 005,7 | 17 835,1 | 99,1 |  |
| Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 4 310,2 | 4 286,1 | 99,4 |  |
| Развитие предпринимательства и торговли в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1 400,0 | 1 400,0 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 Развитие предпринимательства в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области |  | 1 400,0 | 1 400,0 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 Развитие торговли в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области |  | 0 | 0 | 0 | В 2024 году финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено. |
| Подпрограмма 3 Обеспечение защиты прав потребителей в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области |  | 0 | 0 | 0 | В 2024 году финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено. |
| Комфортная и безопасная среда для жизни в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 113 836,6 | 113 806,4 | 99,9 |  |
| Подпрограмма 1 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |  | 5 511,4 | 5 511,4 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 Улучшение жилищных условий граждан в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области |  | 57 210,1 | 57 209,4 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 3 Транспортное обслуживание населения и обеспечение безопасности дорожного движения |  | 8 845,3 | 8 845,3 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 42 269,8 | 42 240,3 | 99,9 |  |
| Развитие физической культуры и спорта Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 6 819,8 | 6 819,8 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта |  | 6 819,8 | 6 819,8 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 Подготовка спортивных команд к участию в соревнованиях различного уровня |  | 0 | 0 | 0 | В 2024 году финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено. |
| Информационное общество Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 6 092,7 | 6 003,6 | 98,5 |  |
| Подпрограмма 1 Безопасный город |  | 2 612,4 | 2 612,4 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 Информационная среда |  | 3 480,3 | 3 391,2 | 97,4 |  |
| Территориальное развитие Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Управление развития территорий администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 168 469,6 | 157 263,3 | 93,3 |  |
| Подпрограмма 1 Развитие дорожного хозяйства на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |  | 52 096,4 | 47 428,8 | 91,0 |  |
| Подпрограмма 2 Реализация федеральных и региональных проектов на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |  | 27 848,6 | 27 841,2 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 Благоустройство территорий населенных пунктов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |  | 62 359,6 | 56 181,0 | 90,1 |  |
| Подпрограмма 4 Пожарная безопасность |  | 450,0 | 450,0 | 100 |  |
| Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 25 715,0 | 25 362,3 | 98,6 |  |
| Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 43 353,4 | 42 915,0 | 99,0 |  |
| Подпрограмма 1 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  | 240,0 | 240,0 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лукояновского муниципального округа |  | 0 | 0 | 0 | В 2024 году финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено. |
| Подпрограмма 3 Профилактика терроризма и экстремизма на территории Лукояновского муниципального округа |  | 0 | 0 | 0 | В 2024 году финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено. |
| Подпрограмма 4 Развитие системы обеспечения безопасности на территории Лукояновского муниципального округа |  | 5 701,7 | 5 695,0 | 99,9 |  |
| Подпрограмма 5 Пожарная безопасность |  | 37 411,7 | 36 980,0 | 98,8 |  |

Степень достижения плановых значений индикаторов

муниципальных программ

В 2024 году по всем 11 муниципальным программам уровень достижения плановых значений индикаторов был достаточно высоким (более 90 %).

Информация о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов муниципальных программ (подпрограмм) отражена в таблице 3.

Таблица 3

Информация о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов муниципальных программ

Лукояновского муниципального округа Нижегородской области

за 2024 год

| № п/п | Индикатор достижения цели/ непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/ непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Степень исполнения, % | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредствен-ного результата на конец отчетного года (по данным заказчика-координатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшеству-ющий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 100 | 84 | 100 | 119 |  |
|  | Индикатор 2 Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 3 Доля педагогов, внедряющих инновационные программы дошкольного и общего образования | % | 75 | 75 | 75 | 100 |  |
|  | Индикатор 4 Доля обучающихся, принявших участие в окружных мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве обучающихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 5 Доля отремонтированных объектов из общего количества объектов, требующих проведения капитального ремонта | % | 10 | 20 | 20 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Число детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях | чел. | 768 | 700 | 620 | 88,6 | Значение показателя снизилось по сравнению с 2023 годом и не достигло планового значения в результате снижения рождаемости и как следствие уменьшения контингента воспитанников |
|  | Непосредственный результат 2 Количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями | чел. | 1917 | 1900 | 1901 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 3 Количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению инновационного опыта | ед. | 5 | 5 | 5 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 4 Численность обучающихся, вовлеченного в проведение культурно-патриотических мероприятий и участие в них | чел. | 1900 | 1900 | 1900 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 5 Число капитально отремонтированных зданий ОО, в общей численности ОО | ед. | 2 | 4 | 4 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 100 | 84 | 100 | 119 |  |
|  | Индикатор 2 Доля детей дошкольного образования 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 6 - 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 3 Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 4 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 70 | 70 | 70 | 100 |  |
|  | Индикатор 5 Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 85 | 85 | 85 | 100 |  |
|  | Индикатор 6 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 20 | 20 | 20 | 100 |  |
|  | Индикатор 7 Охват организованными формами отдыха и оздоровления от численности детей школьного возраста | % | 80 | 80 | 80 | 100 |  |
|  | Индикатор 8 Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Число детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях | чел. | 768 | 720 | 620 | 88,6 | Значение показателя снизилось по сравнению с 2023 годом и не достигло планового значения в результате снижения рождаемости и как следствие уменьшения контингента воспитанников |
|  | Непосредственный результат 2 Число детей дошкольного образования 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования | чел. | 626 | 550 | 550 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 3 Количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями | чел. | 1917 | 1900 | 1901 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 4 Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | чел. | 1190 | 1190 | 1190 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 5 Количество детей в возрасте 5-18 лет получающих услуги дополнительного образования | чел. | 1785 | 1741 | 1770 | 101,7 |  |
|  | Непосредственный результат 6 Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | чел. | 638 | 638 | 638 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 7 Количество детей охваченных организованными формами отдыха и оздоровления | чел. | 1246 | 1520 | 1531 | 100,7 |  |
|  | Непосредственный результат 8 Количество аттестованных педагогических работников на первую высшую категорию и высшую квалификационную категорию | чел. | 247 | 270 | 252 | 93,3 | Показатель не достиг планового значения в связи с тем, что в ОО устроились молодые специалисты (которые могут аттестоваться не ранее чем через год работы) вместо ушедших на пенсию, имевших аттестационную категорию |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации мероприятий по методической поддержке педагогов и интеллектуального развития учащихся» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля педагогов, внедряющих инновационные программы дошкольного и общего образования | % | 75 | 75 | 75 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению инновационного опыта | ед. | 5 | 5 | 5 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Молодая семья» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля молодых семей обеспеченных социальными выплатами на улучшение жилищных условий (от общего количества молодых семей, подавших заявки на получение государственной помощи в текущем году) | % | 60 | 60 | 60 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Количество молодых семей, получивших меры социальной поддержки в рамках Подпрограммы | ед. | 1 | 1 | 2 | 200 | В результате того, что сумма ипотеки у семьи была на момент получения субсидии меньше, чем выделенная субсидия, остаток средств был перечислен следующей по очереди семье. |
|  | Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан Лукояновского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля обучающихся, принявших участие в районных мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве обучающихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в районных соревнованиях военно-патриотического профиля, в общем количестве молодежи призывного возраста | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Численность обучающихся, вовлеченных в проведение культурно-патриотических мероприятий и участие в них | чел. | 1900 | 1900 | 1900 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля отремонтированных объектов из общего количества объектов, требующих проведения капитального ремонта | % | 10 | 20 | 20 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Доля отремонтированных объектов из общего количества объектов, требующих проведения текущего ремонта и благоустройства | % | 100 | 66 | 100 | 151,5 | Текущий ремонт осуществляется ежегодно во всех объектах. |
|  | Непосредственный результат 1 Число капитально отремонтированных зданий ОО, в общей численности ОО | ед. | 2 | 4 | 4 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 2 Число зданий ОО, в которых проведен текущий ремонт, в общей численности ОО | ед. | 21 | 21 | 26 | 123,8 |  |
|  | Подпрограмма 7 «Оказание услуг, выполнение работ в сфере хозяйственной деятельности Лукояновского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Предоставление эксплуатационно-хозяйственных услуг | % | 21 | 22 | 27 | 122,7 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Количество нарушений, выявленных контролирующими органами | ед. | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Обеспечение выполнения плана работы Управления образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Сохранение количества образовательных учреждений | ед. | 21 | 21 | 15 | 71,4 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», к средней заработной плате по Нижегородской области | % | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Число высококвалифицированных работников в сфере культуры от общего числа квалифицированных работников | % | 47,8 | 57,5 | 64,4 | 112 |  |
|  | Индикатор 3 Доля муниципальных учреждений культуры Лукояновского муниципального округа, имеющих свой информационный портал, от общего числа учреждений культуры | % | 56,1 | 78,9 | 78,9 | 100 |  |
|  | Индикатор 4 Уровень удовлетворенности граждан Лукояновского муниципального округа качеством предоставления муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Средняя заработная плата работников культуры | Руб. | 33875,23 | 37129,2 | 41130,86 | 110,8 |  |
|  | Непосредственный результат 2 Число высококвалифицированных работников в сфере культуры | Чел. | 77 | 95 | 94 | 98,9 | Показатель не достиг планового значения в связи с увольнением и принятием новых сотрудников. |
|  | Непосредственный результат 3 Количество учреждений культуры Лукояновского муниципального округа, имеющих свой информационный портал | шт | 32 | 45 | 45 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Лукояновского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1 Доля отремонтированных муниципальных учреждений культуры Лукояновского муниципального округа | % | 31,4 | 41,2 | 41,2 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1.1 Число отремонтированных муниципальных учреждений культуры Лукояновского муниципального округа | шт. | 16 | 21 | 21 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2.1 Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 80,4 | 80,4 | 83,3 | 103,6 |  |
|  | Непосредственный результат 2.1 Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | Чел. | 193 | 193 | 200 | 103,6 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Наследие» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 3.1 Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Лукояновского муниципального округа, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Нижегородской области (по сравнению с предыдущим годом) | % | 6,5 | 4,5 | 3,3 | 73,3 | Поступление новых книг, не полностью бумажный каталог переведен в электронный вид (ретроконверсия). |
|  | Индикатор 3.2 Доля библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве муниципальных библиотек Лукояновского муниципального округа | % | 73,7 | 89,5 | 81,8 | 91,4 | Не все библиотеки компьютеризованы и имеют техническую возможность подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
|  | Индикатор 3.3 Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 64,2 | 64,2 | 78,5 | 122,3 |  |
|  | Индикатор 3.4 Увеличение посещаемости музея (посещений на 1 жителя в год) | % | 0,16 | 0,21 | 0,19 | 90,5 | Миграционные процессы, когда население малых городов и сельских населенных пунктов уезжает в более крупные города. |
|  | Индикатор 3.5 Охват населения Лукояновского муниципального округа культурно-массовыми мероприятиями | чел. | 188507 | 188604 | 193443 | 102,6 |  |
|  | Непосредственный результат 3.1 Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Лукояновского муниципального округа, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Нижегородской области | шт. | 100065 | 104560 | 103400 | 98,9 | Поступление новых книг: не полностью бумажный каталог переведен в электронный вид (ретроконверсия). |
|  | Непосредственный результат 3.2 Количество библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет | шт. | 14 | 18 | 18 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 3.3 Количество человек, охваченных библиотечным обслуживанием | Чел. | 19648 | 19720 | 20211 | 102,5 |  |
|  | Непосредственный результат 3.4 Количество посещений музеев | Чел. | 4400 | 4741 | 4973 | 104,9 |  |
|  | Непосредственный результат 3.5 Количество культурно-массовых мероприятий | шт. | 5431 | 5456 | 5456 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие въездного и внутреннего туризма» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 4.1 Увеличение количества туристов | % к предыдущему году | 14,5 | 15,1 | 23,3 | 154,3 |  |
|  | Индикатор 4.2 Увеличение числа туристических маршрутов | % к предыдущему году | 50,0 | 33,3 | 50,0 | 150,2 |  |
|  | Индикатор 4.3 Увеличение количества объектов показа | % к предыдущему году | 8,3 | 0 | 0 | - |  |
|  | Непосредственный результат 4.1 Количество туристов | Чел. | 1260 | 1450 | 1554 | 107,2 |  |
|  | Непосредственный результат 4.2 Число туристических маршрутов | шт. | 3 | 4 | 6 | 150 |  |
|  | Непосредственный результат 4.3 Количество объектов показа | шт. | 13 | 13 | 13 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 6 «Хозяйственно-эксплуатационная служба обслуживания учреждений культуры Лукояновского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 6.1 Количество нарушений, выявленных контролирующими органами | шт. | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 6.1 Количество учреждений, которым предоставлены эксплуатационно-хозяйственные услуги | шт. | 51 | 51 | 51 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 7.1 Осуществление контроля за качеством муниципальной услуги в сфере культуры в подведомственных учреждениях | учр. | 51 | 51 | 51 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 7.1 Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области», утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года № 428-р | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 131,1 | 78 | 92,9 | 119,1 |  |
|  | Индикатор 2 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % | 135 | 100,1 | 86,6 | 86,5 | Показатель не достиг планового значения в связи с недостатком финансовых ресурсов у с/х предприятий. |
|  | Индикатор 3 Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций | % | 0 | 40 | 40 | 100 |  |
|  | Индикатор 4 Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства | Руб. | 53740 | 53000 | 51829 | 98 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Валовой сбор продукции растениеводства: зерновых и зернобобовых культур | тонн | 69209 | 37000 | 37646 | 101,7 |  |
|  | картофеля | тонн | 22100 | 18500 | 18711 | 101,1 |  |
|  | Непосредственный результат 2 Производство скота и птицы на убой (в живом весе) | тонн | 716,8 | 684 | 733,3 | 107,2 |  |
|  | Непосредственный результат 4 Поголовье КРС | гол | 2703 | 2520 | 2757 | 109,4 |  |
|  | Непосредственный результат 5 Производство молока | тонн | 7128,8 | 6513 | 7137,1 | 109,6 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Индекс производства продукции растениеводства во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах) | % | 131,3 | 73 | 89,4 | 122,5 |  |
|  | Индикатор 2 Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами | га | 32600 | 29900 | 29400 | 98,3 |  |
|  | Индикатор 3 Валовая продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий по растениеводству | Тыс. руб. | 1572134 | 822141 | 1450731 | 176,5 | Большой % масличных культур, у которых стоимость значительно выше зерновых |
|  | Индикатор 4 Привличение молодых работников и специалистов | Чел. | 4 | 3 | 3 | 100 |  |
|  | Индикатор 5 Применение семян сельскохозяйственных культур высших репродукций | тонн | 544 | 700 | 323 | 46,1 | Показатель не достиг планового значения в связи с отсутствием потребности в элитных семенах (наличие в с/х предприятиях собственных семян высших репродукций) |
|  | Непосредственный результат 1 Валовой сбор продукции растениеводства: зерновых и зернобобовых культур | тонн | 69205 | 37000 | 37646 | 101,7 |  |
|  | картофеля | тонн | 22100 | 18500 | 18711 | 101,1 |  |
|  | овощей открытого грунта | тонн | 1940 | 1850 | 1940 | 104,9 |  |
|  | Непосредственный результат 2 Внесение минеральных удобрений | тонн д.в. | 1971 | 1950 | 1950 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 3 Внесение органических удобрений | тонн | 60000 | 60000 | 60000 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 4 Известкование | га | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Непосредственный результат 5 Фосфоритование | га | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Непосредственный результат 6 Ввод в оборот ранее не используемых земель | га | 607 | 0 | 0 | - |  |
|  | Непосредственный результат 7 Приобретение тракторов | шт | 1 | 3 | 3 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 8 Приобретение зерноуборочных комбайнов | шт. | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Непосредственный результат 9 Количество трудоустроенных молодых работников и специалистов, получивших поддержку | чел | 4 | 3 | 3 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 10 Процент содержания элитных семян в общем объеме высеянных семян | % | 35,8 | 15 | 6,6 | 44 | В предыдущем году % содержания элитных семян был 35,8, следовательно в среднем за 2 года % в пределах нормы |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие животноводства в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Индекс производства продукции животноводства во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах) | % | 102,8 | 100,7 | 112,7 | 111,9 |  |
|  | Индикатор 2 Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях по животноводству | тыс. руб. | 312629 | 318100 | 327630 | 103 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Производство скота и птицы на убой (в живом весе) | тонн | 716,8 | 684 | 733,3 | 107,2 |  |
|  | Непосредственный результат 2 Производство молока | тонн | 7128,8 | 6513 | 7137,1 | 109,6 |  |
|  | Непосредственный результат 3 Поголовье КРС | гол | 2703 | 2520 | 2757 | 109,4 |  |
|  | в т.ч. коров | гол | 1093 | 1070 | 1093 | 102,1 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Полная укомплектованность необходимыми специалистами для обеспечения реализации программы | чел | 7 | 7 | 7 | 100 |  |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доходы бюджета муниципального округа на душу населения | тыс. руб. | 40,5 | 33,8 | 33,8 | 100,0 |  |
|  | Индикатор 2 Доля расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального округа | % | 95,1 | 90 | 92,6 | 102,9 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств муниципального округа, в общем объеме расходов бюджета муниципального округа | % | 100 | ## 100 | 100 | 100 | Все расходы увязаны с реестром расходных обязательств |
|  | Индикатор 2 Отклонение планируемых показателей расходов бюджета муниципального округа (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов | % | 1,6 | ## не более 5,0 | 1,6 | 100 | Значение достигнуто: показатель за 2023 год не превышает запланированное значение. |
|  | Индикатор 3 Прирост налоговых и неналоговых поступлений бюджета муниципального округа | % | 5,5 | не менее 1,0 | 20,1 | 100 |  |
|  | Индикатор 4 Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа | % | 0 | 0 | 0 | 100 | Кассовые выплаты не превышают показатели сводной бюджетной росписи |
|  | Индикатор 5 Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность бюджет муниципального округа) | тыс. рублей | 0 | 0 | 2 313,2 | 0 | Просроченная кредиторская задолженность сложилась по МК на выполнение работ по ликвидации свалки расположенной в г.Лукоянов, северный выезд. |
|  | Индикатор 6 Доля муниципальных учреждений Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, к которым применена новая учетно-технологическая модель централизации (специализации) ведения системы бухгалтерского, налогового и статистического учета | % | - | >65 | 70 | 107,7 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Бюджет муниципального округа сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа | Да/нет | да | да | да | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 2 Исполнение бюджета и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства | Да/нет | да | да | да | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 3 Формирование и развитие новой учетно-технологической модели централизации (специализации) ведения и развитие системы бухгалтерского учета, налогового учета и статистического учета муниципальных учреждений Лукояновского муниципального округа Нижегородской области в условиях применения современных централизованных технологий обработки данных и ведения бухгалтерского учета. | Да/нет | - | да | да | 100 | Постановление администрации Лукояновского муниципального округа от 20.10.2023 №1027-п «О создании муниципального бюджетного учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Удельный вес муниципальных учреждений муниципального округа, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений муниципального округа, которым установлены муниципальные задания | % | 100 | 95 | 100 | 105,3 |  |
|  | Индикатор 2 Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями муниципального округа муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 3 Показатель качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета муниципального округа | % | 22,2 | не менее 75 | 22,2 | 29,6 | Общее количество ГРБС 9, из них у 2 ГРБС индекс качества более 75%, у 7 ГРБС индекс качества менее 75%. |
|  | Непосредственный результат 1 Разработан бюджетный прогноз муниципального округа на долгосрочный период | да/нет | нет | да | нет | - |  |
|  | Непосредственный результат 2 Бюджет муниципального округа сформирован в программном формате, с учетом планируемых результатов по муниципальным программам | да/нет | да | да | да | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 3 Предоставляемые муниципальные услуги (работы) соответствуют утвержденным перечням государственных (муниципальных) услуг (работ) | Да/нет | да | да | да | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 4 Увеличилось качество управления бюджетным процессом и эффективность бюджетных расходов | да/нет | да | да | да | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 5 Информация о предоставляемых муниципальных услугах, формировании и исполнении бюджета доступна для всех граждан | да/нет | да | да | да | 100 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Повышение финансовой грамотности населения Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля образовательных организаций, реализующих программы по финансовой грамотности | % | 100 | не менее 80 | 100 | 125 | Программы по финансовой грамотности реализуются во всех образовательных организациях |
|  | Индикатор 2 Доля учащихся образовательных организаций, принявших участие в мероприятиях по повышению финансовой грамотности Лукояновского муниципального округа | % | 66,6 | ## не менее ## 80 | 100 | 125 |  |
|  | Индикатор 3 Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения | ед. | 12 | ## не менее 3 | 66 | 100 | По данным Управления образования количество проведенных мероприятий в 2024 году - 11, по данным Отдела культуры количество проведенных мероприятий в 2024 году - 55. |
|  | Индикатор 4 Количество информационных материалов в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, направленных на повышение финансовой грамотности населения Лукояновского муниципального округа в соответствии с их возрастной категорией, жизненными ситуациями и потребностями | единиц | 4 | ## не менее 3 | 140 | 100 | На сайте Лукояновского муниципального округа в разделе «Бюджет для граждан» размещен сборник «Бюджет для граждан» и ежемесячная инфографика бюджета, размещение наглядных материалов по актуальным темам финансовой грамотности граждан, размещение наглядных материалов профилактического характера по актуальным темам финансовой грамотности граждан, разработанные Банком России на официальных сайтах школ и в социальных сетях |
|  | Индикатор 5 Доля образовательных организаций, принявших участие в онлайн-уроках по вопросам финансовой грамотности | % | 100 | ## не менее ## 15 | 100 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Обеспечено получение гражданами доступной, объективной и качественной информации в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг в соответствии с их возрастной категорией, жизненными ситуациями и потребностями | Да/нет | да | да | да | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 2 Обеспечен доступ к образовательным программам в сфере повышения финансовой грамотности для различных целевых групп населения | Да/нет | да | да | да | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 3 Создана система эффективных и доступных информационных ресурсов по повышению финансовой грамотности населения | Да/нет | да | да | да | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 4 Повышена финансовая защищенность социально-уязвимых групп населения | Да/нет | да | да | да | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 5 Обеспечено получение гражданами доступной, объективной и качественной информации в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг в соответствии с их возрастной категорией, жизненными ситуациями и потребностями | Да/нет | да | да | да | 100 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы и непосредственные результаты не установлены |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Количество объектов, включенных в план приватизации муниципального имущества, в отношении которых объявлены торги | ед. | 1 | 4 | 4 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Доля площади невостребованных земельных долей, в отношении которых проведены работы по признанию права муниципальной собственности, от общей площади невостребованных земельных долей | % | 87,1 | 84,0 | 89,1 | 106,1 |  |
|  | Индикатор 3 Количество объектов недвижимости (в т. ч. земельных участков), в отношении которых проведены кадастровые и оценочные работы | ед. | 54 | 50 | 56 | 112 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Величина прямых финансовых поступлений в местный бюджет, администрируемых ОУМИ и ЗР | млн. руб. | 9,6 | 10,4 | 10,4 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Количество объектов, включенных в план приватизации муниципального имущества, в отношении которых объявлены торги | ед. | 1 | 4 | 4 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Доля площади невостребованных земельных долей, в отношении которых проведены работы по признанию права муниципальной собственности, от общей площади невостребованных земельных долей | % | 87,1 | 84,0 | 89,1 | 106,1 |  |
|  | Индикатор 3 Количество объектов недвижимости (в т. ч. земельных участков), в отношении которых проведены кадастровые и оценочные работы | ед. | 54 | 50 | 56 | 112 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Величина прямых финансовых поступлений в местный бюджет, администрируемых ОУМИ и ЗР | млн. руб. | 9,6 | 10,4 | 10,4 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Уровень укомплектованности необходимыми специалистами для обеспечения реализации Программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Численность сотрудников отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | чел. | 6 | 6 | 6 | 100 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и торговли в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами малыми предприятиями | млн. руб. | 849,6 | 891,2 | 947,9 | 106,4 |  |
|  | Индикатор 2 Доля субъектов МСП, охваченных услугами организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, в общем количестве субъектов МСП, зарегистрированных в Лукояновском муниципальном округе | % | 52,0 | 52,0 | 51,5 | 99 |  |
|  | Индикатор 3 Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства | млн. руб. | 2235,4 | 2347,2 | 2595,5 | 110,6 |  |
|  | Индикатор 4 Уровень правовой и финансовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей (по результатам опросов потребителей) | % | 77 | 78 | 78 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Количество субъектов малого предпринимательства, воспользовавшихся услугами организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 240 | 240 | 243 | 101,3 |  |
|  | Непосредственный результат 2 Количество субъектов МСП, осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального округа | ед. | 166 | 166 | 169 | 101,8 |  |
|  | Непосредственный результат 3 Количество опрошенных потребителей | чел. | 95 | 100 | 84 | 84 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательства в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 461 | 464 | 472 | 101,7 |  |
|  | Индикатор 2 Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях | руб. | 18790 | 19710 | 20242 | 102,7 |  |
|  | Индикатор 3 Среднесписочная численность работников малых предприятий | чел. | 620 | 620 | 613 | 98,9 | В 2024 году прекратили деятельность 2 малых предприятия. |
|  | Индикатор 4 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами малыми предприятиями | млн. руб. | 849,6 | 891,2 | 947,9 | 106,4 |  |
|  | Индикатор 5 Доля малого бизнеса в объеме отгруженной продукции по полному кругу организаций | % | 47,3 | 47,3 | 39,9 | 84,4 |  |
|  | Индикатор 6 Доля занятых в МСП в общей численности занятых в экономике муниципального округа | % | 26,67 | 26,67 | 32,01 | 120,0 |  |
|  | Индикатор 7 Доля субъектов МСП, охваченных услугами организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, в общем количестве субъектов МСП, зарегистрированных в Лукояновском муниципальном округе | % | 52,0 | 52,0 | 51,5 | 99 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Количество услуг, оказанных организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 668 | 668 | 687 | 102,8 |  |
|  | Непосредственный результат 2 Количество проведенных мероприятий по выводу заработной платы из тени | ед. | 4 | 4 | 4 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 3 Количество субъектов малого предпринимательства, воспользовавшихся услугами организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 240 | 240 | 243 | 101,3 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие торговли в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства | млн. руб. | 2235,4 | 2347,2 | 2595,5 | 110,6 |  |
|  | Индикатор 2 Обеспеченность населения муниципального округа площадью стационарных торговых объектов (на 1 тыс. человек) | кв. м | 705,8 | 705,8 | 759,0 | 107,5 |  |
|  | Индикатор 3 Обеспеченность населения муниципального округа павильонами и киосками по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции (количество торговых мест на 10 тыс. человек) | ед. | 6,9 | 7,0 | 6,2 | 88,6 | Снижение показателя по сравнению с 2023 годом и плановым значением на 2024 год произошло в связи с прекращением деятельности, а также переводом торговой деятельности из НТО в стационарный ТО. |
|  | Индикатор 4 Среднемесячная заработная плата одного работающего в оптовой и розничной торговле | руб. | 25196 | 26430 | 26694 | 101,0 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Количество субъектов МСП, осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального округа | ед. | 166 | 166 | 169 | 101,8 |  |
|  | Непосредственный результат 2 Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | ед. | 80 | 80 | 70 | 87,5 | Снижение показателя по сравнению с 2023 годом и плановым значением на 2024 год произошло в связи с прекращением деятельности, а также переводом деятельности из НТО в стационарный ТО. |
|  | Непосредственный результат 3 Количество удаленных населенных пунктов, охваченных мобильными торговыми объектами | ед. | 31 | 31 | 29 | 93,5 | Снижение показателя по сравнению с 2023 годом и плановым значением на 2024 год произошло в связи с отсутствием потребности в услугах автолавок (наличие иных ТО в с. Т.Майдан, низкая покупательная способность населения в с. Александровка). |
|  | Непосредственный результат 4 Количество проведенных выставок-ярмарок по реализации продукции нижегородских товаропроизводителей «Покупайте нижегородское» | ед. | 5 | 2 | 2 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав потребителей в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Уровень правовой и финансовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей (по результатам опросов потребителей) | % | 77 | 78 | 78 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных на повышение потребительской грамотности, в том числе в информационно - коммуникационной сети «Интернет» и на платформе в социальных сетях | ед. | 12 | 13 | 13 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 2 Количество распространенных, в т.ч. по e-mail, информационных материалов для хозяйствующих субъектов | ед. | 22 | 25 | 28 | 112 |  |
|  | Непосредственный результат 3 Количество опрошенных потребителей | чел. | 95 | 100 | 84 | 84 |  |
|  | Муниципальная программа «Комфортная и безопасная среда для жизни в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля жилых помещений, подлежащих расселению от общей площади ветхого аварийного фонда МКД | % | 100 | 30 | 30 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя Лукояновского муниципального округа | кв.м | 30,6 | 31,1 | 31,1 | 100 |  |
|  | Индикатор 3 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение | % | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 100 |  |
|  | Индикатор 4 Общее количество ДТП на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | ед. | 30 | 30 | 26 | 86,7 | В 2024 году наблюдается положительная динамика, связанная с сокращением количества ДТП. |
|  | Непосредственный результат 1 Общая площадь жилых помещений всего | тыс. кв.м. | 1287,2 | 1287,2 | 1287,2 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 2 Общая площадь ветхого и аварийного фонда | кв.м | 459,4 | 1239,9 | 1170,7 | 94,4 | В 2024 году наблюдается положительная динамика, связанная с расселением 1 квартиры из аварийного жилищного фонда |
|  | Непосредственный результат 3 Численность населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих автобусное сообщение | чел. | 12656 | 12356 | 12557 | 101,6 | Снижение показателя по сравнению с 2023 годом связано с сокращением численности сельского населения. |
|  | Непосредственный результат 4 Численность населения Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, вовлеченного в проведение профилактических мероприятий по вопросам безопасности дорожного движения и участие в них | чел. | 3910 | 3900 | 3900 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля населения города Лукоянова, обеспеченного качественными коммунальными услугами, в общей численности населения города Лукоянова | % | 23,4 | 24,0 | 24,0 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Доля населенных пунктов, границы которых установлены, в общем количестве населенных пунктов | % | 15,1 | 97,3 | 97,3 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Численность населения города Лукоянова, обеспеченного качественными коммунальными услугами ХВС | чел. | 3120 | 3120 | 3120 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 2 Количество населенных пунктов, границы которых установлены | ед. | 11 | 71 | 71 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий граждан в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля жилых помещений, подлежащих расселению от общей площади ветхого аварийного фонда МКД | % | 100 | 30 | 30 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя Лукояновского муниципального округа | кв.м | 30,6 | 31,1 | 31,1 | 100 |  |
|  | Индикатор 3 Доля детей-сирот, получивших жилье, в общем количестве детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями | % | 14,8 | 14,0 | 14,0 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Количество граждан, расселяемых из аварийного жилья | чел. | 4 | 36 | 34 | 94,4 | Показатель не достиг планового значения в связи с отсутствием предложений на первичном рынке жилья |
|  | Непосредственный результат 2 Общая площадь жилых помещений всего | тыс. кв.м. | 1287,2 | 1287,2 | 1287,2 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 3 Общая площадь ветхого и аварийного фонда | кв.м | 459,4 | 1239,9 | 1170,7 | 94,4 | В 2024 году наблюдается положительная динамика, связанная с расселением 1 квартиры из аварийного жилищного фонда |
|  | Непосредственный результат 4 Количество детей-сирот, получивших жилье | чел. | 8 | 9 | 6 | 66,7 | Снижение показателя связано с переводом в специализированный жилищный фонд трех приобретенных квартир |
|  | Подпрограмма 3 «Транспортное обслуживание населения и обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение | % | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Доля доступных для инвалидов и маломобильных групп населения объектов транспортной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 3 Общее количество ДТП на территории Лукояновского округа Нижегородской области | ед. | 30 | 30 | 26 | 86,7 | В 2024 году наблюдается положительная динамика, связанная с сокращением количества ДТП. |
|  | Индикатор 4 Количество статей в СМИ Лукояновского округа Нижегородской области, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения | штук | 8 | 10 | 28 | 280,0 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Численность населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих автобусное сообщение | чел. | 12656 | 12356 | 12557 | 101,6 | Снижение показателя по сравнению с 2023 годом связано с сокращением численности сельского населения. |
|  | Непосредственный результат 2 Количество объектов транспортной инфраструктуры в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | шт. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 3 Численность населения Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, вовлеченного в проведение профилактических мероприятий по вопросам безопасности дорожного движения и участие в них | чел. | 3910 | 3900 | 3900 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Уровень укомплектованности администрации Лукояновского муниципального округа штатными единицами | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Уровень удовлетворенности граждан Лукояновского муниципального округа качеством предоставления муниципальных услуг | % | 75 | 75 | 75 | 100 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения округа в возрасте от 3 до 79 лет | % | 53,2 | 55,0 | 57,6 | 104,7 |  |
|  | Индикатор 2 Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 57,4 | 59,0 | 57,4 | 97,3 | Показатель не достиг планового значения в связи с недостаточным количеством спортивных сооружений исходя из численности населения в возрасте 3-79 лет. |
|  | Индикатор 3 Доля населения, участвующего в мероприятиях, проводимых на территории Казенного пруда, в общей численности населения г. Лукоянова | % | 0 | 9,0 | 9,0 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых на территории муниципального округа | ед. | 269 | 271 | 272 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 2 Число спортивных команд, принявших участие в областных соревнованиях | ед. | 10 | 11 | 11 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 3 Численность населения, участвующего в мероприятиях, проводимых на территории Казенного пруда. | ед | 0 | 1116 | 1116 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения округа в возрасте от 3 до 79 лет | % | 53,2 | 55,0 | 57,6 | 104,7 |  |
|  | Индикатор 1.2. Доля детей и молодежи, в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Лукояновском муниципальном округе, в общей численности детей и молодежи | % | 90,9 | 91,2 | 92,8 | 101,8 |  |
|  | Индикатор 1.3. Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Центр физической культуры и массового спорта Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1.1. Число воспитанников дошкольных организаций, занимающихся физической культурой | чел. | 588 | 590 | 590 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1.2. Число учащихся и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 5811 | 5813 | 5659 | 97,4 |  |
|  | Непосредственный результат 1.3. Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых на территории муниципального округа | ед. | 269 | 271 | 271 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Подготовка спортивных команд к участию в соревнованиях различного уровня» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2.1. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 57,4 | 59,0 | 57,4 | 97,3 | Показатель не достиг планового значения в связи с недостаточным количеством спортивных сооружений исходя из численности населения в возрасте 3-79 лет. |
|  | Индикатор 2.2. Доля спортивных команд, принявших участие в областных соревнованиях, в общем количестве спортивных команд округа | % | 40 | 41,6 | 40 | 96,2 |  |
|  | Непосредственный результат 2.1. Число спортивных команд, принявших участие в областных соревнованиях | ед. | 10 | 11 | 11 | 100 |  |
|  | Муниципальная программа «Информационное общество Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде от общего количества оказываемых муниципальных услуг | % | 30 | 40 | 40 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Доля сотрудников администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, использующих в работе единую систему электронного документооборота, от общего количества сотрудников администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Количество муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде | шт. | 250 | 270 | 270 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 2 Количество сотрудников администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, использующих в работе единую систему электронного документооборота | чел. | 104 | 104 | 104 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля сотрудников администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, использующих в работе единую систему электронного документооборота, от общего количества сотрудников администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Доля населения, проживающего на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, охваченного техническими средствами оповещения, в общем количестве населения муниципального округа | % | 82,4 | 82,4 | 84 | 101,9 | В 2024 году построена 1 новая точка оповещения населения в селе Иванцево. |
|  | Непосредственный результат 1 Количество сотрудников администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, использующих в работе единую систему электронного документооборота | чел. | 104 | 104 | 104 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 2 Численность населения, проживающего на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, охваченного техническими средствами оповещения | чел. | 21496 | 21496 | 21496 | 100 | В 2024 году построена 1 новая точка оповещения населения в селе Иванцево, но в связи с сокращением общей численности населения округа значение результата осталось на уровне 2023 года. |
|  | Непосредственный результат 3 Время на оповещение населения Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | мин. | 15 | 15 | 15 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Информационная среда» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Уровень обеспеченности местными печатными средствами массовой информации жителей Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | % | 11,6 | 11,6 | 11,3 | 97,4 | Снижение показателя связано с сокращением численности населения округа, доступностью информации в социальных сетях. |
|  | Непосредственный результат 1 Количество работников редакций средств массовой информации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | чел. | 12 | 12 | 12 | 100 |  |
|  | Муниципальная программа «Территориальное развитие Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Лукояновского муниципального округа | км. | 381,1 | 381,1 | 381,1 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству | % | 48,1 | 70,1 | 47 | 67,0 | Показатель не достиг планового значения из-за недостаточности финансовых средств |
|  | Индикатор 3 Протяженность водопроводных сетей в Лукояновском муниципальном округе | км. | 222 | 222 | 222 | 100 |  |
|  | Индикатор 4 Доля исправных транспортных средств для пожаротушения от общего количества парка | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Лукояновского муниципального округа | км. | 13,5 | 14,1 | 7,97 | 56,5 | Показатель не достиг планового значения из-за недостаточности финансовых средств |
|  | Непосредственный результат 2 Количество дворовых территорий на территории населенных пунктов, в которых проведено благоустройство | ед. | 25 | 26 | 24 | 92,3 | Показатель не достиг планового значения из-за недостаточности финансовых средств |
|  | Непосредственный результат 3 Ремонт водопроводных сетей на территории населенных пунктов Лукояновского муниципального округа | км. | 19,7 | 3,2 | 4,2 | 131,3 |  |
|  | Непосредственный результат 4 Количество транспортных средств предназначенных для тушения пожаров, находящихся в муниципальной собственности | ед. | 26 | 26 | 26 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Лукояновского муниципального округа | км. | 381,1 | 381,1 | 381,1 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Протяженность уличного освещения Лукояновского муниципального округа | км. | 311,1 | 311,1 | 311,1 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Лукояновского муниципального округа | км. | 13,5 | 14,1 | 7,97 | 56,5 | Показатель не достиг планового значения из-за недостаточности финансовых средств |
|  | Непосредственный результат 2 Замена осветительных приборов уличного освещения | шт. | 586 | 320 | 678 | 211,9 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Реализация федеральных и региональных проектов на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству | % | 48,1 | 70,1 | 47 | 67,0 | Показатель не достиг планового значения из-за недостаточности финансовых средств |
|  | Индикатор 2 Количество кладбищ оформленных и внесенных в областной реестр | шт. | 44 | 44 | 44 | 100 |  |
|  | Индикатор 3 Доля обустроенных и восстановленных памятных мест, посвященных ВОВ 1941-1945 г. | шт. | 10 | 30 | 30 | 100 |  |
|  | Индикатор 4 Доля населенных пунктов, участвующих в проектах, от общего количества населенных пунктов на территории Лукояновского муниципального округа | % | 22 | 22 | 22 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Количество дворовых территорий на территории населенных пунктов, в которых проведено благоустройство | ед. | 25 | 26 | 24 | 92,3 | Показатель не достиг планового значения из-за недостаточности финансовых средств |
|  | Непосредственный результат 2 Количество кладбищ, в которых произведено благоустройство | шт. | 9 | 9 | 9 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 3 Количество памятных мест, обустроенных и восстановленных памятных мест, посвященных ВОВ 1941-1945 г. | шт. | 5 | 16 | 16 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 4 Количество проектов, реализуемых на территории Лукояновского муниципального округа | шт. | 16 | 18 | 16 | 88,9 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Благоустройство территорий населенных пунктов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Протяженность водопроводных сетей в Лукояновском муниципальном округе | км. | 222 | 222 | 222 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Доля спиленных аварийных и сухих деревьев в общем количестве деревьев, признанных аварийными на территории населенных пунктов муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 3 Уровень укомплектованности ДДС ЖКХ администрации Лукояновского муниципального округа штатными единицами | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Ремонт водопроводных сетей на территории населенных пунктов Лукояновского муниципального округа | км. | 19,7 | 3,2 | 4,2 | 131,3 |  |
|  | Непосредственный результат 2 Количество спиленных аварийных и сухих деревьев на территории населенных пунктов Лукояновского муниципального округа | ед. | 83 | 70 | 83 | 118,6 |  |
|  | Непосредственный результат 3 Количество сотрудников ЕДДС ЖКХ | чел. | 5 | 5 | 5 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля исправных транспортных средств для пожаротушения от общего количества парка | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Количество транспортных средств, предназначенных для тушения пожаров, находящихся в муниципальной собственности | ед. | 26 | 26 | 26 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы и непосредственные результаты не установлены |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля населения Лукояновского муниципального округа, проинформированного о мерах пожарной безопасности | % | 46 | 50 | 50 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Доля правонарушений, совершенных в общественных местах от общего количества правонарушений | % | 22,14 | 28 | 19 | 67,9 |  |
|  | Индикатор 3 Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия | ед. | 10 | 11 | 11 | 100 |  |
|  | Индикатор 4 Доля подготовленных сотрудников ЕДДС администрации Лукояновского муниципального округа в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | % | 85 | 100 | 86 | 86 | Не прошли обучение: начальник ЕДДС (работает с 20.09.2024), зам нач. ЕДДС (работает с 24.10.2024). Обучение проводится в течение года после вступления в должность. |
|  | Индикатор 5 Доля обеспеченности муниципальных пожарных команд ранцевыми огнетушителями | % | 65 | 82 | 75 | 91,5 | Ограниченные возможности бюджета. |
|  | Непосредственный результат 1 Количество гибели и травматизма людей на пожарах | ед. | 3 | 2 | 10 | 500 | Нарушение мер пожарной безопасности (6 погибших, 4 травмированных). |
|  | Непосредственный результат 2 Количество правонарушений, совершенных в общественных местах | ед. | 60 | 44 | 45 | 102,3 | Повысился рост раскрываемости правонарушений. |
|  | Непосредственный результат 3 Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии Лукояновского муниципального округа | шт. | 6 | 6 | 5 | 83,3 | В соответствии с планом работы АТК округа на 2024 год проведено 5 заседаний. |
|  | Непосредственный результат 4 Количество сотрудников ЕДДС администрации Лукояновского муниципального округа, прошедших обучение в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | чел. | 11 | 14 | 12 | 85,7 | Не прошли обучение: начальник ЕДДС (работает с 20.09.2024), зам нач. ЕДДС (работает с 24.10.2024). Обучение проводится в течение года после вступления в должность. |
|  | Непосредственный результат 5 Оснащенность муниципальных пожарных команд ранцевыми огнетушителями | шт. | 86 | 109 | 86 | 78,9 | Ограниченные возможности бюджета. |
|  | Подпрограмма 1 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля населения Лукояновского муниципального округа, проинформированного о мерах пожарной безопасности | % | 42 | 46 | 46 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Количество гибели и травматизма людей на пожарах | ед. | 3 | 2 | 3 | 150 | Нарушение мер пожарной безопасности (1 погибший, 2 травмированных) |
|  | Подпрограмма 2 Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лукояновского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля правонарушений, совершенных в общественных местах от общего количества правонарушений | % | 22,14 | 28 | 19 | 67,9 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Количество правонарушений, совершенных в общественных местах | ед. | 60 | 44 | 45 | 102,3 | Повысился рост раскрываемости правонарушений |
|  | Подпрограмма 3 Профилактика терроризма и экстремизма на территории Лукояновского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия | ед. | 10 | 11 | 11 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1 Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии Лукояновского муниципального округа | шт. | 6 | 6 | 5 | 83,3 | В соответствии с планом работы АТК округа на 2024 год проведено 5 заседаний. |
|  | Подпрограмма 4 Содержание и развитие ЕДДС Лукояновского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля подготовленных сотрудников ЕДДС администрации Лукояновского муниципального округа в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | % | 85 | 100 | 86 | 86 | Не прошли обучение: начальник ЕДДС (работает с 20.09.2024), зам нач. ЕДДС (работает с 24.10.2024). Обучение проводится в течение года после вступления в должность. |
|  | Непосредственный результат 1 Количество сотрудников ЕДДС администрации Лукояновского муниципального округа, прошедших обучение в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | чел. | 11 | 14 | 12 | 85,7 | Не прошли обучение: начальник ЕДДС (работает с 20.09.2024), зам нач. ЕДДС (работает с 24.10.2024). Обучение проводится в течение года после вступления в должность. |
|  | Подпрограмма 5 Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля обеспеченности муниципальных пожарных команд ранцевыми огнетушителями | % | 65 | 82 | 75 | 91,5 | Ограниченные возможности бюджета. |
|  | Непосредственный результат 1 Оснащенность муниципальных пожарных команд ранцевыми огнетушителями | шт. | 86 | 109 | 86 | 78,9 | Ограниченные возможности бюджета. |

Итоговая оценка эффективности муниципальных программ

Комплексная оценка эффективности реализации 11 муниципальных программ показала следующее:

- высокую оценку эффективности реализации получили 10 муниципальных программа (или 90,9 % от общего числа муниципальных программ);

- среднюю оценку эффективности реализации получила 1 муниципальная программа (или 9,1 % от общего числа муниципальных программ).

Муниципальные программы с удовлетворительной и неудовлетворительной оценкой эффективности реализации по итогам 2024 года отсутствуют.

Информация о рейтинге муниципальных программ Лукояновского муниципального округа Нижегородской области по итогам проведения оценки эффективности их реализации за 2024 год отражена в таблице 4.

Таблица 4

Рейтинг муниципальных программ Лукояновского муниципального округа Нижегородской области

по итогам проведения оценки эффективности их реализации

за 2024 год

| Рейтинг муниципальных программ (исходя из оценки эффективности) | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Муниципальный заказчик-координатор | Степень реализации мероприятий (коэффициент К1) | Степень исполнения плановых объемов финансирования из всех источников (коэффициент К2) | Степень достижения плановых значений индикаторов (коэффициент К3, К4) | Значение оценки эффективности реализации программы, подпрограммы (Rпп, Rмп) | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие физической культуры и спорта Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | х | х | 1,000 | 1,000 | высокая |
|  | Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |
|  | Подпрограмма 2 Подготовка спортивных команд к участию в соревнованиях различного уровня | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0 | 0,968 | 0,684 |  |
| 2 | Развитие образования Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Управление образования администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | х | х | 1,000 | 0,999 | высокая |
|  | Подпрограмма 1 Развитие общего и дополнительного образования и воспитания детей и молодежи | Управление образования администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,997 | 1,000 | 0,999 |  |
|  | Подпрограмма 2 Обеспечение реализации мероприятий по методической поддержке педагогов и интеллектуального развития учащихся | Управление образования администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,979 | 1,000 | 0,994 |  |
|  | Подпрограмма 3 Молодая семья | Управление образования администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |
|  | Подпрограмма 4 Патриотическое воспитание граждан Лукояновского муниципального округа | Управление образования администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0 | 1,000 | 0,700 |  |
|  | Подпрограмма 5 Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений | Управление образования администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |
|  | Подпрограмма 6 Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета доходов и расходов в сфере образования Лукояновского муниципального округа | Управление образования администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Реализация Подпрограммы прекращена в 2023 году в связи с реорганизацией бухгалтерии. В оценке эффективности муниципальной программы за 2024 год не учитывается. |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 7 Оказание услуг, выполнение работ в сфере хозяйственной деятельности Лукояновского муниципального округа | Управление образования администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,998 | 1,000 | 0,999 |  |
|  | Подпрограмма 8 Обеспечение реализации муниципальной программы | Управление образования администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |
| 3 | Информационное общество Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | х | х | 1,000 | 0,994 | высокая |
|  | Подпрограмма 1 Безопасный город | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |
|  | Подпрограмма 2 Информационная среда | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,974 | 0,974 | 0,979 |  |
| 4 | Развитие культуры Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Отдел культуры администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | х | х | 1,000 | 0,991 | высокая |
|  | Подпрограмма 1 Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Лукояновского муниципального округа | Отдел культуры администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 0,250 | 1,000 | 1,000 | 0,850 |  |
|  | Подпрограмма 2 Представление дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Отдел культуры администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |
|  | Подпрограмма 3 Наследие | Отдел культуры администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 1,000 | 0,960 | 0,980 |  |
|  | Подпрограмма 4 Развитие въездного и внутреннего туризма | Отдел культуры администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 0,667 | 0 | 1,000 | 0,633 |  |
|  | Подпрограмма 5 Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности | Отдел культуры администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Реализация Подпрограммы прекращена в 2023 году в связи с реорганизацией бухгалтерии. В оценке эффективности муниципальной программы за 2024 год не учитывается. |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 6 Хозяйственно-эксплуатационная служба обслуживания учреждений культуры Лукояновского муниципального округа | Отдел культуры администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,966 | 1,000 | 0,990 |  |
|  | Подпрограмма 7 Обеспечение реализации муниципальной программы | Отдел культуры администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,998 | 1,000 | 0,999 |  |
| 5 | Комфортная и безопасная среда для жизни в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | х | х | 1,000 | 0,988 | высокая |
|  | Подпрограмма 1 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 0,667 | 1,000 | 1,000 | 0,933 |  |
|  | Подпрограмма 2 Улучшение жилищных условий граждан в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 0,800 | 1,000 | 1,000 | 0,960 |  |
|  | Подпрограмма 3 Транспортное обслуживание населения и обеспечение безопасности дорожного движения | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |
|  | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,999 | 1,000 | 0,999 |  |
| 6 - 7 | Развитие сельского хозяйства Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Управление сельского хозяйства администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | х | х | 1,000 | 0,985 | высокая |
|  | Подпрограмма 1 Развитие растениеводства в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | Управление сельского хозяйства администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 0,750 | 1,067 | 1,000 | 0,970 |  |
|  | Подпрограмма 2 Развитие животноводства в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | Управление сельского хозяйства администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 1,049 | 1,000 | 1,000 |  |
|  | Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы | Управление сельского хозяйства администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |
| 6 - 7 | Управление муниципальным имуществом Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | х | х | 1,000 | 0,985 | высокая |
|  | Подпрограмма 1 Управление муниципальным имуществом Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 0,833 | 0,991 | 1,000 | 0,964 |  |
|  | Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,994 | 1,000 | 0,998 |  |
| 8 | Развитие предпринимательства и торговли в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | х | х | 1,000 | 0,980 | высокая |
|  | Подпрограмма 1 Развитие предпринимательства в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 0,800 | 1,000 | 1,000 | 0,960 |  |
|  | Подпрограмма 2 Развитие торговли в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0 | 1,000 | 0,700 |  |
|  | Подпрограмма 3 Обеспечение защиты прав потребителей в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0 | 1,000 | 0,700 |  |
| 9 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | х | х | 1,000 | 0,976 | высокая |
|  | Подпрограмма 1 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |
|  | Подпрограмма 2 Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лукояновского муниципального округа | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0 | 1,000 | 0,700 |  |
|  | Подпрограмма 3 Профилактика терроризма и экстремизма на территории Лукояновского муниципального округа | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0 | 1,000 | 0,700 |  |
|  | Подпрограмма 4 Развитие системы обеспечения безопасности на территории Лукояновского муниципального округа | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,999 | 0,860 | 0,930 |  |
|  | Подпрограмма 5 Пожарная безопасность | Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,988 | 0,915 | 0,954 |  |
| 10 | Территориальное развитие Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и работе с территориями администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | х | х | 0,918 | 0,903 | высокая |
|  | Подпрограмма 1 Развитие дорожного хозяйства на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и работе с территориями администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,910 | 1,000 | 0,973 |  |
|  | Подпрограмма 2 Реализация федеральных и региональных проектов на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и работе с территориями администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 0,833 | 1,000 | 0,918 | 0,926 |  |
|  | Подпрограмма 3 Благоустройство территорий населенных пунктов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и работе с территориями администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,901 | 1,000 | 0,970 |  |
|  | Подпрограмма 4 Пожарная безопасность | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и работе с территориями администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |
|  | Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и работе с территориями администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,986 | 0 | 0,496 |  |
| 11 | Управление муниципальными финансами Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | х | х | 1,000 | 0,863 | средняя |
|  | Подпрограмма 1 Организация и совершенствование бюджетного процесса Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |
|  | Подпрограмма 2 Повышение эффективности бюджетных расходов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0 | 0,783 | 0,592 |  |
|  | Подпрограмма 3 Повышение финансовой грамотности населения Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0 | 1,000 | 0,700 |  |
|  | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы | Финансовое управление администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | 1,000 | 0,999 | 0 | 0,500 |  |

Задачи, направленные на рост результативности муниципальных программ в 2025 году

Все утвержденные муниципальные программы Лукояновского муниципального округа Нижегородской области подлежат дальнейшей реализации.

В 2025 году будет продолжена работа по актуализации ранее утвержденных программных документов, а также осуществление муниципальными заказчиками-координаторами постоянного мониторинга исполнения финансирования и хода выполнения мероприятий муниципальных программ Лукояновского муниципального округа Нижегородской области.