4

	[image: image1.jpg]




	Администрация Лукояновского муниципального округа
Нижегородской области

	постановлениЕ


	
	
	
	

	15.02.
	2024
	№
	109-п

	

	Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Лукояновского муниципального округа Нижегородской области

	


          В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской области от 17.10.2022 № 645-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лукояновского муниципального округа Нижегородской области», администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

          1. Утвердить прилагаемую Методику оценки эффективности реализации муниципальных программ Лукояновского муниципального округа Нижегородской области.
          2. Признать утратившими силу:

          - постановление администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской области от 01.10.2015 № 960-п «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ Лукояновского муниципального района Нижегородской области»;
          - постановление администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской области от 12.07.2016 № 570-п «О внесении изменений в Методику оценки эффективности муниципальных программ Лукояновского муниципального района Нижегородской области, утвержденную постановлением администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской области от 01.10.2015г. № 960-п».
          3. Отделу документационного обеспечения администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном портале администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области.

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области А.А. Долбунову.

	Глава местного самоуправления 
	
	С.Н. Малышев


	
	УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области

от  15.02.2024   № 109-п


МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЛУКОЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(далее – Методика)
1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика определяет порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Лукояновского муниципального округа Нижегородской области (далее – муниципальная программа), а также подпрограмм муниципальной программы, муниципальными заказчиками-координаторами муниципальных программ Лукояновского муниципального округа Нижегородской области.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится субъектами бюджетного планирования Лукояновского муниципального округа Нижегородской области – муниципальными заказчиками-координаторами муниципальных программ ежегодно. 

1.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы – оценка фактической эффективности по итогам реализации муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовывавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Лукояновского муниципального округа Нижегородской области.

1.4. Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы ежегодно в срок до 15 марта года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет в отдел экономики администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области (далее – отдел экономики) в составе годового отчета информацию об оценке эффективности реализации муниципальной программы.

1.5. Отдел экономики в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом:

- формирует рейтинг муниципальных программ, содержащий наименование муниципальных программ, их муниципального заказчика-координатора, значение оценки эффективности реализации муниципальных программ и их место в рейтинге;

- готовит сводную информацию об оценке эффективности реализации муниципальных программ для направления Главе местного самоуправления Лукояновского муниципального округа Нижегородской области.

1.6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основании следующих критериев:

- оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации подпрограмм;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей (далее – индикаторов) подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм.
1.7. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

1.8. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется на основании:

- оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов);

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования;

- оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования;

- оценки степени достижения индикаторов подпрограмм.

1.9. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется на основании:

- оценки степени достижения индикаторов муниципальной программы;

- оценки эффективности реализации подпрограмм.
1.10. В случае наличия в муниципальной программе отдельных мероприятий их оценка производится как оценка подпрограммы.

1.11. В случае если муниципальная программа не имеет подпрограмм или имеет одну подпрограмму, оценка производится как оценка подпрограммы. Формула, указанная в разделе 7 Методики, не применяется.
2. Оценка степени реализации мероприятий

2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий подпрограммы, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий по следующей формуле:

[image: image2.wmf]1

ППВ

КМ/М, где:

=


[image: image3.wmf]1

ПП

К

 – степень реализации мероприятий подпрограммы;
       [image: image4.wmf]В

М

 – количество мероприятий подпрограммы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

       М – общее количество мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году.

2.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (непосредственных результатов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (непосредственного результата) составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже чем значение показателя (непосредственного результата), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (непосредственных результатов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального округа, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95 % от установленных значений на отчетный год;

- мероприятие, предусматривающее разработку или принятие правовых актов, считается выполненным в случае разработки или принятия правового акта в установленные сроки.

3. Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат из всех источников финансирования

3.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов из всех источников финансирования на реализацию подпрограммы к их плановым значениям (расходам) по следующей формуле:

[image: image5.wmf]2

ППФП

КЗ/З, где:

=


[image: image6.wmf]2

ПП

К

 – степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме за счет всех источников финансирования;

[image: image7.wmf]Ф

З

 – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

[image: image8.wmf]П

З

 – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Плановые расходы рассчитываются по следующей формуле: 

ЗП = ЗП ОБ + ЗП ФБ + ЗП МБ + ЗП ПИ, где:

ЗП МБ – плановые расходы из средств бюджета муниципального округа – это объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы в составе муниципальной программы, финансирование которой предусмотрено в решении Совета депутатов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период) по состоянию на 31 декабря отчетного года;
ЗП ОБ, ЗП ФБ, ЗП ПИ –  плановые расходы из средств областного, федерального бюджетов и прочих источников (соответственно) – это объемы расходов, предусмотренные за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы по состоянию на 31 декабря отчетного года.

4. Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм,

входящих в муниципальную программу

4.1. Для оценки степени достижения индикаторов подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.2. Степень достижения планового значения индикатора рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

[image: image9.wmf]ППфактплан

И ЗИ/ ЗИ;

=


- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

[image: image10.wmf]ППпланфакт

И ЗИ/ ЗИ,где:

=


[image: image11.wmf]ПП

И

 – степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

[image: image12.wmf]факт

ЗИ

 – значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

[image: image13.wmf]план

ЗИ

 – плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
             N
К3ПП = ∑ ИПП / N, где:
                    1
К3ПП – степень реализации подпрограммы;

ИПП – степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если К3ПП > 1, значение К3ПП принимается равным 1.

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

5.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации мероприятий подпрограммы, степени соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме из всех источников финансирования, степени реализации подпрограммы и с учетом их весовых коэффициентов по следующей формуле:

RПП =К1ПП х Z1 + К2ПП х Z2 + К3ПП х Z3, где
[image: image14.wmf]ПП

R

 – эффективность реализации подпрограммы;

К1ПП – степень реализации мероприятий подпрограммы;
К2ПП – степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме за счет всех источников финансирования;
К3ПП – степень реализации подпрограммы;

Z1, Z2, Z3 – весовые коэффициенты критериев;

Z1 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации мероприятий подпрограммы» = 0,2;

Z2 – весовой коэффициент критерия «Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме из всех источников финансирования» = 0,3;

Z3 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации подпрограммы» = 0,5.
5.2. Эффективность реализации подпрограммы признается исходя из полученного значения [image: image15.wmf]ПП

R

 согласно таблице 1.

Таблица 1

	Численное значение Rпп
	Качественная характеристика подпрограммы

	[image: image16.wmf]ПП

R0,9

³


	высокая

	[image: image17.wmf]ПП

0,8R0,9

£<


	средняя

	[image: image18.wmf]ПП

0,7R0,8

£<


	удовлетворительная

	[image: image19.wmf]ПП

R0,7

<


	неудовлетворительная


6. Оценка степени достижения плановых значений индикаторов

муниципальной программы

6.1. Для оценки степени достижения индикаторов муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.2. Степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
И МП = ЗИфакт / ЗИплан;
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
ИМП = ЗИплан / ЗИфакт , где:

ИМП  – степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
[image: image20.wmf]факт

ЗИ

 – значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
[image: image21.wmf]план

ЗИ

 – плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:
             N
К4МП = ∑ ИМП / N, где:
                     1
       К4МП – степень реализации муниципальной программы;
ИМП – степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N – число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если К4МП > 1, значение             К4МП принимается равным 1.
7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в неё подпрограмм с учетом доли каждой подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы по всем источникам финансирования по следующей формуле:
                                         j
RМП = 0,5 х К4МП + 0,5 х ∑ (RПП х vj ) , где:
                                                1

RМП – эффективность реализации муниципальной программы;

К4МП – степень реализации муниципальной программы;

[image: image22.wmf]ПП

R

 – эффективность реализации подпрограммы;

j – количество подпрограмм;
vj – доля финансирования каждой подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников.
7.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается исходя из полученного значения  RМП согласно таблице 2.

Таблица 2

	Численное значение RМП
	Качественная характеристика 
муниципальной программы

	RМП ≥ 0,9
	высокая

	0,8 ≤ RМП < 0,9
	средняя

	0,7 ≤ RМП < 0,8
	удовлетворительная

	RМП < 0,7
	неудовлетворительная


7.3. По результатам оценки эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, средней, удовлетворительной, неудовлетворительной.

7.4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и рейтинг муниципальных программ подлежат размещению на официальном портале администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после рассмотрения Главой местного самоуправления Лукояновского муниципального округа Нижегородской области.
[image: image23.wmf]п

З


